项目支出绩效自评表

（  2022  年度）

| 项目名称 |  | 创新工程（自）-城市污水高标准再生及智慧运行预测预警关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张忠国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62456410 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 167.91 | 167.91 |  | 160.577785 |  | 10 |  | 95.63% |  | 9.563 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 167.91 | 167.91 |  | 160.577785 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成研究报告2份，包括《城市污水高标准再生关键技术研究报告》、《城市污水再生智慧运行预测预警及智能化控制研究报告》。 2、形成城市污水再生的关键技术方案1套，CVDs矿化率不低于85%，污水高品质再生率不低于80%。 3、建立城市污水处理再生水厂运行过程预测与预警指标体系及方法1套；开发基于生物动力学的活性污泥模型2套，并结合大数据算法，实现对氨氮、硝氮和COD（反硝化碳源）的预测，预测精度不低于80%。 4、发表国内核心期刊论文3-5篇。 5、申请发明专利1-3项。 6、申报软件著作权1-2项。 7、课题负责人在申报周期内至少申报1项省部级及以上竞争性科研项目。 |  |  |  |  |  | 1、已完成研究报告2份，分别为《城市污水高标准再生关键技术研究报告》和《城市污水再生智慧运行预测预警及智能化控制研究报告》。 2、已形成城市污水再生的关键技术方案1套，CVDs矿化率达到85%，污水高品质再生率达到80%。 3、建立了城市污水处理再生水厂运行过程预测与预警指标体系及方法1套；开发了基于生物动力学的活性污泥模型2套，并结合大数据算法，实现对氨氮、硝氮和COD（反硝化碳源）的预测，预测精度达到80%。 4、已发表国内核心期刊论文2篇，SCI论文4篇。 5、已申请发明专利4项。 6、已申报软件著作权3项。 7、课题负责人在申报周期内申请并获批国家重点研发计划课题1项，课题组成员获批国家重点研发计划子课题5项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研究报告 |  |  | 2份 | 2份 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：技术方案 |  |  | 1份 | 1份 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表论文 |  |  | ≥3篇 | 6篇 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：发明专利 |  |  | ≥1项 | 4项 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：软件著作权 |  |  | ≥1项 | 3项 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究成果现实相符性 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：技术方案可行性 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成项目中规定各项目成果和项目验收 |  |  | 1个月 | 1个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成项目中各项研究内容 |  |  | 7个月 | 8个月 | 2 |  | 1 |  | 原因：2022年疫情影响，各项研究内容稍有滞后。改进措施：考虑疫情影响，及时调整计划，提前完成部分工作 |  |
|  |  |  | 完成项目前期准备和协调工作 |  |  | 2个月 | 2个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成设备设计制造及材料采购、签订测试化验加工合同等工作 |  |  | 2个月 | 2个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总体预算 |  |  | 167.91万元 | 160.577785万元 | 3 |  | 2.8 |  | 原因：部分款项支出未达100%。改进措施：提高预算精准度，提高财务执行效率。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：污水高品质再生率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：预测精度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：CVDs矿化率 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相对满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.363 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。