项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 京津冀绝热保温行业大气污染防治技术路径研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高山 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911187196 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.7375 | 20.7375 |  | 16.675538 |  | 10 |  | 77.71% |  | 7.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20.7375 | 20.7375 |  | 16.67553 |  | — |  | 77.71% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 《京津冀绝热保温行业大气污染防治技术路径研究报告》； - 联合行业协会编制《矿物棉行业炉窑烟气治理技术规范》（送审稿）； - 出版1部专著《矿物棉行业环境管理》； - 依托项目研究，至少申报1项省部级以上竞争性科研项目。 |  |  |  |  |  | - 完成《京津冀绝热保温行业大气污染防治技术路径研究报告》； - 联合河北省防腐保温行业协会立项，完成《矿物棉行业炉窑烟气治理工程技术规范》送审稿； - 签订《矿物棉行业环境管理》出版合同，完成专著初稿； - 依托项目研究，申报生态环境部《矿物棉行业大气污染防治可行技术指南》行业标准制订项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研究报告 |  |  | 1 | 1 | 8 |  | 8 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：团体标准 |  |  | 1 | 1 | 8 |  | 8 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：专著 |  |  | 1 | 1 | 8 |  | 8 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：竞争项目 |  |  | 1 | 1 | 8 |  | 8 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究成果标准化 |  |  | 以团体标准方式形成矿物棉行业炉窑烟气污染防治的规范性技术文件 | 以团体标准方式形成矿物棉行业炉窑烟气污染防治的规范性技术文件 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：研究成果验收通过率 |  |  | 项目整体顺利通过评审验收，团体标准（送审稿）完成 | 项目整体顺利通过评审验收，团体标准（送审稿）完成 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：研究成果发布时间 |  |  | 2022年12月底前完成项目研究报告和团体标准（送审稿） | 2022年12月底前完成项目研究报告和团体标准（送审稿） | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本使用合规性 |  |  | 严格按各项支出管理制度使用项目预算资金 | 严格按各项支出管理制度使用项目预算资金 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：污染物达标技术支撑 |  |  | 绝热保温行业大气污染物达标排放率有效提高，污染物排放量降低 | 绝热保温行业大气污染物达标排放率有效提高，污染物排放量降低 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：环境质量改善 |  |  | 区域环境空气质量改善，十四五时期重污染天数进一步减少 | 区域环境空气质量改善，十四五时期重污染天数进一步减少 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：行业认可度 |  |  | 以行业团体标准形式输出项目研究成果 | 以行业团体标准形式输出项目研究成果 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：管理部门满意度 |  |  | 团体标准为管理部门日常监管提供技术依据 | 团体标准为管理部门日常监管提供技术依据 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。