项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 创新培育资环所生态环境保护领域园林废弃物生物炭制备及其应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚晶晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15210510456 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.50 | 37.50 |  | 35.55 |  | 10 |  | 94.80 |  | 9.48 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 37.50 | 37.50 |  | 35.55 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对城市污水再生化处理过程中氮去除率相对较低、难以达标排放以及北京市园林废弃物产生量大、缺乏有效处理手段等问题，以北京园林废弃物为研究对象，通过高温裂解技术将其转化为生物炭和木醋液；研究园林废弃物种类、热解条件对生物炭和木醋液特性的影响规律；通过吸附试验分析不同生物炭对污水中氮的去除效果，制备用于氮去除的高性能生物炭吸附材料；通过抑菌活性试验探究不同园林废弃物种类和炭化条件对木醋液抑菌效果的影响，探究木醋液杀菌的可能性；为北京市园林废弃物的资源化利用提供技术支撑的同时有效促进碳达峰和碳中和及城市污水高标准再生利用。 |  |  |  |  |  | 获得了园林废弃物种类、热解条件对生物炭和木醋液特性的影响规律；阐明了不同生物炭对污水中氮的去除效果并筛选了高性能氮去除生物炭材料；明确了不同木醋液的抑菌效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：申报基金 |  |  | 1项 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究报告 |  |  | 1份 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：论文 |  |  | 1-2篇 | 1 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：申报基金 |  |  | 以负责人名义申请国家自然基金/北京市自然基金/科技支撑计划课题1项 | 以负责人名义申请北京市自然基金1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究报告 |  |  | 验收通过 | 还未验收 | 10 |  | 8 |  | 还未验收，验收通过后明确结果 |  |
|  |  |  | 指标3：论文级别 |  |  | 中文核心/EI/SCI | SCI | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：申报基金 |  |  | 当年年基金申请截止前 | 2022.06 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 37.50万元 | 35.55万元 | 10 |  | 9.48 |  | 线上调研和咨询增加导致差旅费和咨询费结余过多，今后的预算应该更加详细 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：筛选高性能生物炭吸附材料 |  |  | 1-2种 | 1种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：吸附材料除氮率 |  |  | ≥60% | ＞60% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.96 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。