项目支出绩效自评表

（  2022  年度）

| 项目名称 |  | 北京市科技计划课题-汽车水性涂装污染物协同减排关键技术及示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北科院-资环所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张忠国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62456410 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.03 | 82.03 |  | 18.66 |  | 10 |  | 22.7% |  | 2.27 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 82.03 | 82.03 |  | 18.66 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、涂装车间低浓度废气收集处理技术方案并示范应用，处理风量可达 2 万 m3/h，VOCs 去除率达到 80%以上。 2、研究涂装车间水性漆喷漆工序废气深度处理技术，使得该工段 VOCs 去除率达到 80%以上。 3、研究涂装车间污泥减量化技术并研制处理设备示范应用，废渣污泥减重率不低于 60%，减少污泥运输成本。 4、研究涂装车间清洗溶剂废液综合治理技术，并开发 1 套处理设备并示范应用，处理后废液指标 COD≤5000mg/L，氨氮≤45mg/L，可排入企业自有污水处理系 统进一步处理，有效降低危废处理成本。 5、培养研究生 2-3 名。 6、申请发明专利 1-2 项。 |  |  |  |  |  | 1、实验研究已达到考核指标要求，但尚未开展工程示范。 2、已完成； 3、已完成； 4、实验研究已达到考核指标要求，但尚未开展工程示范。 5、已完成； 6、已完成； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：示范工程 |  |  | 3 | 1 | 10 |  | 4 |  | 原因：1和4中的示范单位因疫情原因经常关停，导致现场调研、采样等工作开展缓慢。现科委已批准课题延期申请，项目将在2023年调整期内保质保量完成。 |  |
|  |  |  | 指标2：水性漆喷漆工序废气深度处理技术 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培养研究生 |  |  | 2-3 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：发明专利 |  |  | 1-2 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：处理风量 |  |  | 2 万 m3/h | 2 万 m3/h | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：VOCs 去除率 |  |  | ≥80% | 80% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：废液COD |  |  | ≤5000mg/L | 5000mg/L | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：氨氮 |  |  | ≤45mg/L | 45mg/L | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：污泥减重率 |  |  | ≥60% | 60% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总经费 |  |  | 104 | 36.19 | 1 |  | 0.3 |  | 原因：该项目管理在院里，执行期内院财务和科研处多次变更管理办法，合同支出困难。下一步将努力与院相关科室沟通协商。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：低浓度废气处理率 |  |  | 80% | 80% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相对满意度 |  |  | 95% |  | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.57 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。