项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 印刷行业挥发性有机物污染控制优化研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蒋彬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68436378 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.25 |  | 18.25 | 13.6779 |  | 10 |  | 75% |  | 7.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 18.25 |  | 18.25 | 13.6779 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目研究印刷行业挥发新有机物废气产生模式和污染物扩散规律，结合印刷行业不同生产特征确定最优的废气收集方法。在此基础上，兼顾废气收集效率提升和系统风量最小化的目标，进一步优化印刷行业挥发性有机物废气产生场所的挥发性有机物废气收集管道布置、废气收集口布置、新风补给等模式，特别解决普遍存在的局部涡流、气流短路等问题，形成印刷行业挥发性有机物废气收集模式。 |  |  |  |  |  | 在印刷行业挥发性有机物产生特征的基础上，优化了印刷行业挥发性有机物废气收集模式，提出了局部废气控制收集技术。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告数量 |  | 完成1个研究报告个研究报告 |  | 完成 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 竞争项目申请数量 |  | 至少申报1项省部级以上竞争性科研项目 |  | 申报北自然《基于碳排放约束的挥发性有机废气高效收集技术研究》 | 9 |  | 5 |  | 完善申报材料，持续申报 |  |
|  |  |  | 论文或专利数量 |  | 完成学术论文或专利申请1项 |  | 申请实用新型专利“一种隔断仓”，正在审查中 | 8 |  | 5 |  | 持续跟踪，获得授权 |  |
|  |  | 质量指标 | 拓展技术服务水平 |  | 增加技术服务项目2项 |  | 承担了北京市《清洁生产评价指标体系 印刷业》修订等工作 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目整体执行的及时性 |  | 2022年12月底前完成项目研究报告 |  | 已完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目经费执行率 |  | 项目结题时项目执行率达到95%以上 |  | 执行率达到75% | 8 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境治理水平提升 |  | 试点企业挥发性有机物收集效率提升10%以上 |  | 提升15% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 |  | 支撑工业行业挥发性有机物治理效率提升，能效提升 |  | 为矿棉、汽车等其他工业废气收集提供了参考 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：技术服务企业满意度 |  | 1 |  | 满意 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：行业认可度 |  | 为工业行业精准提升治理设施建设与运行效果提供可靠的技术保障，彰显了对项目研究的行业认可度 |  | 改变了传统依靠风量增加提高收集效率的误区，兼顾收集效率和能耗 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。