项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 城市污泥与餐厨垃圾耦合生物干化处理过程控制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑晓伟 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18600673854 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.00 |  | 35.00 |  | 33.881464 |  | 10 |  | 96.80% |  | 9.68 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35.00 |  | 35.00 |  | 33.881464 |  | — |  | 96.80% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.构建城市污泥与餐厨垃圾耦合生物干化处理的过程优化控制方案1套，技术要求：连续运行条件下，VS削减率不低于60%、水分蒸发去除率不低于60%，整体减量化率不低于60%，干化残渣低位热值不低于4180kJ/kg，达到《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》中生活垃圾焚烧进炉标准； 2. 申请发明专利1项； 3. 撰写学术论文1篇； 4. 完成城市污泥与餐厨垃圾耦合生物干化处理技术研究报告1套; 5. 依托项目研究成果, 以负责人名义申报国家自然科学基金或北京市自然科学基金至少1项。 |  |  |  |  |  | 1.已构建城市污泥与餐厨垃圾耦合生物干化处理的过程优化控制方案1套，指标：设备可连续运行，VS削减率高于60%、水分蒸发去除率高于70%，整体减量化率高于80%，干化残渣低位热值高于4180kJ/kg，并达到《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》中生活垃圾焚烧进炉标准； 2. 申请发明专利2项； 3. 撰写学术论文1篇； 4. 完成城市污泥与餐厨垃圾耦合生物干化处理技术研究报告1套; 5.申报北京市自然科学基金1项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 |  | 1套 |  |  | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  | 1项 |  |  | 2项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写论文 |  | 1篇 |  |  | 1篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请基金 |  | 1项 |  |  | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | VS削减率 |  | ≥60% |  |  | 68.89% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 水分去除率 |  | ≥60% |  |  | 83.63% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 减量化率： |  | ≥60% |  |  | 76.67% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 低位热值 |  | ≥4180kJ/kg |  |  | 7165kJ/kg | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课题按计划完成率 |  | 100% |  |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤35万元 |  |  | 33.881464万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 实现城市污泥和餐厨垃圾的减容减量和脱水干化，降低处理处置成本，缓解环境二次污染。 |  |  | 可实现城市污泥和餐厨垃圾的减容减量和脱水干化，并缓解环境二次污染。 | 2 |  | 1 |  | 由于本研究还处于实验室小试阶段，未进行处理成本方面评估。改进措施：下一步试验详细计算设备运行成本。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 相对满意度 |  | ≥95% |  |  | 95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.68 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。