项目支出绩效自评表

（  2022  年度）

| 项目名称 |  | 城市生活污水中全氟化合物分析测试方法研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 史丽 |  |  |  | 联系电话 | 01068410122 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.5 | 37.5 | 37.365672 | 10 |  | 99.64% |  | 9.964 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 37.5 | 37.5 | 37.36567 | — |  | 99.64% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、调研国内外全氟化合物相关分析方法和监测工作需求，初步确定试验方案。 2、优化完善试验条件。 3、建立水中全氟化合物检测方法。 |  |  |  |  | 完成试验方案确定，优化了试验条件，建立了水中全氟化合物检测方法1项。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立水中全氟辛烷磺酸和全氟辛酸测试方法 |  | 作业指导书1份 | 1 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 作业指导书 |  | 满足工作需求 | 满足 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 进度指标 | 作业指导书 |  | 11月前完成 | 完成 | 10 | 8.18 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 37.5万 | 37.36567万 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目组科研能力 |  | 得到提升 | 实现提升 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目组检测能力 |  | 得到提升 | 实现提升 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 满意度大于90% | 98% | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.144 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。