项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 重点行业温室气体与大气污染物协同减排管控体系研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 生态环境咨询中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王焕松 |  |  |  | 联系电话 | 010-68410191 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.76875 | 18.76875 | 15.091204 | 10 |  | 80.41% |  | 8.04 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.76875 | 18.76875 | 15.091204 | — |  | 80.41% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.以负责人名义申报省部级（含）以上纵向项目/课题1项； 2.撰写相关政策建议或学术论文1篇； 3.完成课题研究总报告《重点行业温室气体与大气污染物协同减排管控体系研究》。 |  |  |  |  | 1. 以负责人名义申请了北京市社会科学基金项目1项，项目名称为《排污许可制视域下北京市火电行业减污降碳协同管理研究》； 2.撰写发表学术论文2篇：《中国造纸工业碳排放特征与“双碳”目标路径探究》和《造纸行业碳排放研究现状及发展趋势可视化分析》； 3.编制完成课题研究总报告《重点行业温室气体与大气污染物协同减排管控体系研究》。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 以负责人名义申报省部级（含）以上纵向项目/课题1项 |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 撰写政策建议或论文 |  | 1 | 2 | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 研究报告《重点行业温室气体与大气污染物协同减排管控体系研究》 |  | 1 | 1 | 12 | 12 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 研究成果完成时间 |  | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 8 | 8 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 成本使用合规性 |  | 严格按各项支出管理制度使用项目预算资金 | 项目预算资金的使用，严格落实了各项支出管理制度 | 10 | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 本项目的实施有利于起到降低制度管理成本等多层协同效应，加强过程管控带动行业转型升级和环保产业的发展 |  | / | 完成目标要求，探索提出减污降碳排污许可协同管控体系，可为降低制度管理成本、提高管理效能提供参考。同时，有利于推动行业减污降碳转型升级和环保产业的发展 | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 本项目将为常规大气污染物和碳排放协同管控提供政策建议，推动大气环境质量改善和温室气体减排，增进民生福祉 |  | / | 完成目标要求，发表论文和研究报告成果可为实施减污降碳协同增效提供相关政策参考，推动大气环境质量改善和碳减排，增进民生福祉 | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 本项目的实施可为实现常规大气污染物和碳排放管控的有效衔接和有机融合，提高减排效率，推动实现减污降碳协同增效，提供技术支撑 |  | / | 完成目标要求，研究成果提出了碳排放管控制度和排污许可制度的衔接融合建议，可为推动减污降碳协同增效提供技术支撑 | 10 | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.04 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。