项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 双核单原子催化剂可控合成及其强化抗生素废水高效降解机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 水资源研发中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩军兴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15010720904 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 29.14 |  | 10 |  | 72.85 |  | 7.28 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40 | 40 |  | 29.14 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）建立双核单原子催化剂制备方法；（2）申请发明专利1项；（3）参加国内外学术会议1-2次；（4）发表学术论文1-2篇；（5）申请国家自然科学基金面上项目1项；（6）申请北京市自然科学基金面上项目1项；（7）培养硕士毕业生1名 |  |  |  |  |  | （1）建立了双核单原子催化剂方法，合成双核单原子催化剂10种；（2）申请国家发明专利3项；（3）参加国际学术会议1次；（4）发表SCI论文1篇，JCR一区；（5）申报国家基金面上项目1项，未中；（6）申报北京市自然科学基金面上项目1项，评审中；（7）培养硕士研究生一名，黄正章，已毕业。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学术会议 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发明专利 |  |  | 1 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：合成双核单原子催化剂 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：培养研究生 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：高质量SCI论文 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：申请国家自然科学基金 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：申请北京市自然科学基金 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：建立双核单原子催化剂制备方法 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制额 |  |  | 40 | 29.14 | 10 |  | 7.2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.48 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。