项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 创新培育资环所生态环境保护领域环糊精对过硫酸钠修复多环芳烃污染的调控机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北科院资环所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 智丽琴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13121220109 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.75 |  | 18.75 | 14.878 |  | 10 |  | 79.2% |  | 7.92 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 18.75 |  | 18.75 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）提交《环糊精对过硫酸钠修复多环芳烃污染的调控机制研究》报告（2万字以上）； （2）2023年底前发表高水平论文1篇（注明由北京市科学技术研究院市级财政项目“环糊精对过硫酸钠修复多环芳烃污染的调控机制研究”支持）； （3）申报1项省部级及以上竞争性科研项目。 |  |  |  |  |  | 目前，已完成《环糊精对过硫酸钠修复多环芳烃污染的调控机制研究》报告，依托项目发表核心期刊论文1篇； 已完成1项国家自然基金项目申报。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 10 |  | —— |  |
|  |  |  | 学术论文 |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 10 |  | —— |  |
|  |  |  | 申报项目 |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 10 |  | —— |  |
|  |  | 质量指标 | 论文学术水平 |  | 核心期刊及以上 |  | 核心期刊论文1篇 | 10 |  | 10 |  | —— |  |
|  |  |  | 研究报告 |  | 2万字以上 |  | 2万字研究报告 | 10 |  | 10 |  | —— |  |
|  |  |  | 申报项目 |  | 省部级以上竞争性项目 |  | 申请国自然基金 | 10 |  | 10 |  | —— |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目前期准备和协调 |  | 2022.3 |  | 2022.3 | 10 |  | 10 |  | —— |  |
|  |  |  | 完成项目研究内容 |  | 2022.11 |  | 2022.12 | 10 |  | 8.0 |  | 因为新冠疫情影响，项目负责人居家时间较长，部分实验没有按计划完成，后期要做好风险分析，协调项目进度 |  |
|  |  |  | 完成规定的成果和项目验收 |  | 2022.12 |  | 2023.2 | 10 |  | 8.0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.92 |  |  |  |