项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 创新工程自土壤中多环芳烃化学氧化与微生物联合降解技术研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 |  | 土壤环境研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨苏才 |  |  |  | 联系电话 |  | 13426471079 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额（万元） |  | 100 | 100 | 91.183382 |  | 5 |  | 91.2% |  | 4.55 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 100 | 91.183382 |  | 5 |  | 91.2% |  | 4.55 |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交《创新工程（自）-土壤中多环芳烃化学氧化与微生物联合降解技术研发》报告； 开发化学氧化与微生物联合修复技术1项，并于2023年前申报发明专利1-2项；2024年底发表高水平论文2-3篇；培养研究生1-2名。 |  |  |  |  | 已发表论文1篇，已投稿论文1篇（审稿中），已申报专利1项，已培养学生1名，正在撰写研究报告 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  | 2-3 | 1.5 | 4 |  | 3 |  | 科技论文发表需要一定时间；合理安排时间，完成论文发表 |  |
|  |  |  | 指标2：申请专利 |  | 1-2 | 1 | 3 |  | 3 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 指标3：研究报告 |  | 1 | 0.5 | 3 |  | 1.5 |  | 已提交延期申请；正在加紧实验和数据处理 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：论文水平 |  | 国内核心期刊及以上 | 0.5 | 10 |  | 5 |  | 科技论文录用发表需要一定时间；合理安排季度，提早撰写论文 |  |
|  |  |  | 指标2：专利水平 |  | 发明专利 | 1 | 10 |  | 10 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 指标3：研究报告 |  | 3万字以上 | 1 | 10 |  | 5 |  | 已提交延期申请；正在加紧实验和数据处理 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目前期准备和协调 |  | 2022年2月前 | 2022年2月 | 10 |  | 10 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 完成设备、材料采购合同 |  | 2022年4月前 | 2022年4月 | 10 |  | 10 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 完成项目研究内容 |  | 2022年11月前 | 2023年4月 | 10 |  | 5 |  | 尚未全部完成，正在抓紧整理数据 |  |
|  |  |  | 完成项目规定的成果和项目验收 |  | 2022年12月前 | 2023年6月前 | 10 |  | 5 |  | 尚未全部完成，正在抓紧整理数据 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总体预算 |  | 100万 | 100万 | 10 |  | 10 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 77.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。