项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 连续型生物干化工艺协同处理城市污泥餐厨垃圾的微生物作用机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑晓伟 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18600673854 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 9.342477 |  | 10 |  | 93.42% |  | 9.34 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 9.342477 |  | — |  | 93.42% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 完成实验方案设计,实现3套反应器的正常启动运转，并完成2022年度实验数据分析。 2. 申请发明专利1项； 3. 发表学术论文1篇； 4. 开发1-2株针对连续型生物干化协同处理MS/FW工艺的微生物菌剂 5. 依托项目研究成果, 以负责人名义申报国家自然科学基金或北京市自然科学基金至少1项。 |  |  |  |  |  | 1. 已完成实验方案设计,实现3套反应器的正常启动运转。 2. 已申请发明专利2项； 3. 已发表学术论文1篇； 4. 开发4株针对连续型生物干化协同处理MS/FW工艺的微生物菌剂； 5.2022年申报国家自然科学基金1项及北京市自然科学基金1项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 微生物菌剂 |  | 1株 |  |  | 4株 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  | 1项 |  |  | 2项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  | 1篇 |  |  | 1篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 申请基金 |  | 1项 |  |  | 2项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实验方案 |  | 完成设计 |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 反应器启动 |  | 3套反应器正常启动 |  |  | 3套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 实验数据分析 |  | 完成数据分析 |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课题按计划完成率 |  | 100% |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤10万元 |  |  | 9.342477万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.34 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。