项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 多环芳烃污染土壤化学氧化修复过程对土壤酶及微生物活性影响研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王佳佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520900105 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.48 | 24.48 |  | 21.5153 |  | 10 |  | 87.89% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、提交《多环芳烃污染土壤化学氧化过程对土壤酶及微生物活性影响研究》报告； 2、课题负责人在申报周期内至少申报1项省部级以上竞争性科研项目； 3、发表核心论文1-2篇。 |  |  |  |  |  | 1、撰写1份研究报告； 2、已申报北京市自然科学基金项目1项； 3、正在撰写论文1篇。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术论文 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 2 |  | 因实验完成后，数据分析与论文撰写需要一定的时间，后期将及时制定相应的计划、安排论文撰写工作 |  |
|  |  |  | 研究报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 申请项目 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请省部级项目 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 研究报告 |  |  | 10000字 | 大于10000字 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 发表中文核心论文 |  |  | 1篇 | 1篇 | 5 |  | 2 |  | 因实验完成后，数据分析与论文撰写需要一定的时间，后期将及时制定相应的计划、安排论文撰写工作 |  |
|  |  | 时效指标 | 申请项目 |  |  | 2022年12月 | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 研究报告 |  |  | 2022年12月 | 已完成 | 5 |  | 4 |  | 完成时间为2023年2月，稍晚于计划时间 |  |
|  |  |  | 学术论文 |  |  | 2024.12 | 未完成 | 5 |  | 3 |  | 目前已经开始撰写论文，争取2024年12月底前发表 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态环境得到初步改善 |  |  |  |  | 30 |  | 25 |  | 通过研究内容可以明确多环芳烃氧化过程对土壤生态功能的影响，进而选择更绿色的修复技术，促进生态环境得到初步改善。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。