项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 玻璃行业碳排放水平测算及减排潜力研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙晓峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 18510163605 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 |  | 25 | 18.56536 | 10 | 74.26% |  | 7.426 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25 |  | 25 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目拟通过开展玻璃行业碳排放水平测算及减排潜力研究，厘清碳排放量、构建低碳技术体系、制定碳中和路径，为国家管理部门开展玻璃行业“双碳”工作提供技术支撑，为玻璃行业低碳绿色发展提供技术指导，为北京市科学技术研究院全面开展“双碳”科研工作打好基础。 |  |  |  |  |  | 本项目形成《中国玻璃行业碳排放研究报告》1项、完成1项低碳技术清单《玻璃行业低碳技术清单》1项、形成《轻工重点行业碳中和技术》专著初稿1部、申报并获批生态环境部生态环境标准1项《玻璃工业大气污染防治可行技术指南》、申报并获批北京市科技计划课题1项《水泥行业碳捕集与资源化利用关键技术与示范》、发表论文1篇《我国日用玻璃行业碳排放特征及减排措施》（环境科学研究）、发表论文1篇《日用玻璃行业窑炉烟气治理技术与工程实例》（中国环保产业）、发布1项标准《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）、发布1项标准《日用玻璃行业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（T/CNAGI 003-2022）。项目组超额完成年度目标，为后续工作打下良好基础。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成1项研究报告：《中国玻璃行业碳排放研究报告》； |  | 1项 |  | 1项 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成1项低碳技术清单：《玻璃行业低碳技术清单》 |  | 1项 |  | 1项 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标3：形成1部碳排放专著初稿 |  | 1部 |  | 1部 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标4：申报1项省部级及以上竞争性科研项目 |  | 1项 |  | 2项 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收通过合格率 |  | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：碳排放专著编写符合要求 |  | 按出版社要求编写碳排放专著初稿 |  | 签订出版合同，按出版社要求编写碳排放专著初稿 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：竞争性科研项目申报符合要求 |  | 竞争性科研项目申报符合相关要求 |  | 申报并获批2项竞争性科研项目 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目验收按时结题率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本使用合规性 |  | 严格按各项支出管理制度使用项目预算资金 |  | 严格按规定进行经费使用，各科目均未超预算 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：项目研究成果的社会影响力 |  | 《研究报告》开展碳排放来源解析、量化碳排放量、提出碳减排措施；《玻璃行业低碳技术清单》筛选玻璃行业适用的低碳技术，为管理部门开展碳排放管理、企业开展碳中和提供技术支持 |  | 项目研究报告明确了碳排放来源和排放量，形成了技术清单，同时发布标准两项，可指导玻璃行业开展减污降碳工作 | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：行业认可度 |  | 研究成果可为玻璃行业开展碳中和工作提供技术支撑，获得行业较高的认可度 |  | 研究成果得到行业广泛关注，资环所多次组织或参加会议进行成果宣讲 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：管理部门满意度 |  | 研究成果可为管理部门开展碳排放管理工作提供技术指导，获得管理部门较高的满意度 |  | 生态环境部、中国日用玻璃协会、玻璃企业、化工出版社、杂志社、玻璃企业等单位对成果满意，形成的部分成果得以公开发布 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.426 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。