## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017 年度）
项目名称 |  |  | 北京古观象台藏品信息化采集加工
主管部门及代码 |  |  | 178-北京市科学技术研究院 |  | 实施单位 |  | 北京天文馆
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 199.9万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 199.9万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
目标：完成北京古观象台40件藏品文物的二维、三维以及金石传拓数据的采集加工，包括一级品（孤品）8件，二级品3件，三级品4件及一般文物数25件
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 指标1：藏品高精度二维影像数据一套 |  | 40件文物
[6 empty] | 指标2：藏品三维数据一套（包括点云数据、模型数据） |  | 40件文物
[6 empty] | 指标3：藏品三维展示数据一套 |  | 40件文物
[6 empty] | 指标4：金石传拓一套 |  | 金石传拓350——400张，其中全形拓80——100张
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 指标1： 二维数据 |  | 支持《数字资源加工标准规范及操作指南》的规定分辨率在300dpi以上
[6 empty] | 指标2：三维数据 |  | 支持利用三维扫描仪对具有科普价值的藏品文物进行采集，并利用3D及CAD软件对数据进行加工处理。分辨率在2000dpi以上
[6 empty] | 指标3：金石传拓数据 |  | 对捶拓使用的工具材料用料不苟，拓片质量要求字口清晰不浸墨、墨色均匀（金属氧化腐蚀、石刻漫漶剥落的部分除外），每个对象的捶拓按具体要求、结构部位的客观条件，交叉施行全形拓与平面拓。金石拓片350-400张，其中全形拓80-100张
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：项目启动阶段：人员组建，调研及现状分析、综合规划设计。 |  | 2017年1月至2017年3月
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：数据采集加工阶段：进行数字化扫描加工 |  | 2017年4月至2017年11月
|  |  | …… |  |  | 指标3：项目测试验收阶段：完成本项目建设工作，项目资金审计并验收，项目结题 |  | 2017-12-01
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：不高于财政最终的批复金额 |  | 不高于财政最终的批复金额
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：经济效益指标 |  | 本项目将为北京古观象台数字化展陈改造提供了数据支撑，数字化展陈改造后将会吸引更多的观众前来参观，从而将增加北京古观象台的门票收入，未来能够产生良好的经济效益。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：社会效益指标 |  | 本项目成果能够使观众更加近距离的观看藏品文物，同时，数字化手段的应用能够更加引人入胜，产生良好的社会效益。
|  |  | …… |  |  | 指标3：环境效益指标 |  | 本项目是信息化服务项目，不会对环境产生不利于影响。
[6 empty] | 指标4：可持续影响指标 |  | 本项目的成果表现形式具有形式直观多样、应用范围广泛的特点。其中，拓印作品便于文物构件及纹饰等细部的有价值信息保存，使文物修缮、复制得以获得最大程度的还原支持；三维扫描成果可用于交互展示、3D打印、数字复原及数据提取等，满足文物科研、保护、展示的综合需求；原大、高清摄影图像便于文物信息的学术考据，同时可应用于大开本文物画册的出版及专题性展陈。从而提升了古观象台文物藏品管理、研究与科学普及的深度与广度。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：本项目成果主要为满足古观象台内部科研、科普工作人员使用 |  | <99%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……