## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 创新工程-预研究-北京冬奥会和冬残奥会赛时城市运行保障工作研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市科学技术研究院 |  | 项目申报单位名称 | 北京城市系统工程研究中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 方力 |  | 项目实施责任人联系电话 | 88416698
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 50
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 50
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： （1）赛时主办城市运行保障风险清单1套； （2）赛时主办城市运行保障主要工作内容清单1套； （3）形成相关政策建议2份； （4）提交项目报告1份。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：赛时主办城市运行保障风险清单 | 1
|  |  | 指标2：赛时主办城市运行保障主要工作内容清单 | 1
|  |  | 指标3：相关政策建议 | 2
|  |  | 指标4：项目报告 | 1
|  | 质量指标 | 指标1：赛时主办城市运行保障风险清单 | 辨识赛时主办城市运行保障风险，建立科学、全面的城市运行保障风险清单
|  |  | 指标2：赛时主办城市运行保障主要工作内容清单 | 梳理分析赛时主办城市运行保障工作内容，形成客观、重点突出的赛时主办城市运行保障主要工作内容清单
|  |  | 指标3：相关政策建议 | 提交政策建议到市级有关部门
|  |  | 指标4：项目报告 | 内容完整，格式规范，包括标题、目录、摘要、关键词、正文、参考文献等不少于5万字
|  | 进度指标 | 指标1：赛时主办城市运行保障风险清单 | 2021年6月底前
|  |  | 指标2：赛时主办城市运行保障主要工作内容清单 | 2021年12月底前
|  |  | 指标3：相关政策建议 | 2021年12月底前
|  |  | 指标4：项目报告 | 2021年12月底前
|  | 成本指标 | 人力投入 | 10
|  |  | 时间投入 | 2021
|  |  | 经费投入 | 50
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 构建赛时主办城市在疫情防控常态化背景下的城市运行保障新模式、新机制，提出有针对性的建议和策略，进一步提升主办城市应对非常规突发公共卫生事件的能力和主办城市管理的精细化、扁平化、智能化水平，确保北京冬奥会和冬残奥会期间主办城市的安全高效平稳运行。 | 有效提升，高效确保
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 提出的政策建议得到相关部门认可 | 满意度≥80%