附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市科学技术研究院“十四五”科技创新发展规划研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术情报研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68093843 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.1154 | 38.1154 |  | 33.61158 |  | 10 |  | 88.2% |  | 92 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 38.1154 | 38.1154 |  | 33.61158 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成北科院科技创新发展状况调研及评价报告，不少于2万字； 2、构建科研院所科技创新发展规划评价指标体系一套，不少于3000字； 3、撰写北科院“十四五”科技创新发展规划，不少于1万字。 |  |  |  |  |  | 1、完成北科院科技创新发展状况调研及评价报告；已完成，42319字。 2、构建科研院所科技创新发展规划评价指标体系一套；已完成，3681字。 3、撰写北科院“十四五”科技创新发展规划；已完成，36547字。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：北科院科技创新发展状况调研及评价报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：科研院所科技创新发展规划评价指标体系 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：北科院“十四五”科技创新发展规划 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：北科院科技创新发展状况调研及评价报告 |  |  | 不少于2万字； | 42319字 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：科研院所科技创新发展规划评价指标体系 |  |  | 不少于3000字 | 3681字 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：北科院“十四五”科技创新发展规划 |  |  | 不少于1万字 | 36547字 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：北科院科技创新发展状况调研及评价报告 |  |  | 4月底完成 | 已按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：科研院所科技创新发展规划评价指标体系 |  |  | 8月底完成 | 已按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：北科院“十四五”科技创新发展规划 |  |  | 12月中旬 | 已按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 38.1154万元 | 33.61158万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：年度维护成本增长率 |  |  | ≤10% | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：调研、分析、评估能力 |  |  | 得到提升 | 得到一定程度的提升 | 30 |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：院科研处领导满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。