附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 战略情报咨询服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术情报研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张士运 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68452581 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 499 |  | 499 | 438 |  | 10 |  | 88% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 499 |  | 499 | 438 |  | — |  | 88% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.发表论文10篇。 2.争取竞争性课题10项。 |  |  |  |  |  | 1.发表论文117篇。 2.获得竞争性课题51项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 发表论文 |  | 10篇 |  | 117篇 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 争取竞争性课题 |  | 10项 |  | 51项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 情报所科技人才的科研能力和科研水平 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1-12月内 |  | 为市委办局、科研机构和高校等机构提供定制的战略情报咨询服务；发表论文10篇；争取竞争性课题10项。 |  | 按期完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 为市委办局、科研机构和高校等机构提供定制的战略情报咨询服务 |  | 499万元 |  | 438万元 | 10 |  | 8 |  | 无 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 情报所科研队伍整体素质 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各课题服务对象满意度 |  | ＞90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  | 无 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。