附件3

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-预研究/技术引进/技术集成与示范-北京文化中心建设中的科技与智力支撑研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术情报研究所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术情报研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张京成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13801323834 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 48.96 |  | 48.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 | 48.96 |  | 48.96 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对北京建设国家文化公园的系统分析和综合研究，形成前期研究成果为北京全国文化中心建设和科技创新中心建设提供有价值的智力支撑；连续编制出版创意城市蓝皮书《北京文化创意产业发展报告》和《中国创意产业发展报告》，展望创意产业发展趋势，服务相关政府部门，扩大北科智库的品牌影响力。 |  |  |  |  |  | 完成了对北京建设国家文化公园的系统分析和综合研究，形成了研究成果；编辑出版了创意城市蓝皮书《北京文化创意产业发展报告2020》和《中国创意产业发展报告2020》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成“北京建设国家文化公园体系研究报告” |  |  | 5万字 | 18.3万字 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：出版《北京文化创意产业发展报告2020》 |  |  | 25万字 | 36.5万字 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：出版《中国创意产业发展报告（2020）》 |  |  | 35万字 | 45.3万字 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标4：撰写相关专题调研报告 |  |  | 2篇 | 3篇 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究质量 |  |  | 资料详实，蓝皮书正式出版 | 资料详实，蓝皮书正式出版 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：数据质量 |  |  | 数据详实，来源准确，分析系统 | 数据详实，来源准确，分析系统 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：提出方案质量 |  |  | 具有一定的创新性和可操作性 | 具有一定的创新性和可操作性 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 成本指标 | 指标1：完成前期调研和年度主题确定 |  |  | 2020年1月-3月 | 2020年4月-6月 | 1 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响，严重阻碍了调研进度 |  |
|  |  |  | 指标2：完成国家文化公园建设方案初稿 |  |  | 2020年4月-10月 | 2020年6月-11月 | 1 |  | 1 |  | 受新冠肺炎疫情影响，严重阻碍了调研进度 |  |
|  |  |  | 指标3：出版《中国创意产业发展报告（2020）》 |  |  | 2020年5月-7月 | 2020年5月-7月 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标4：出版《北京文化创意产业发展报告2020》 |  |  | 2020年5月-12月 | 2020年5月-12月 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标1：“北京建设国家文化公园体系研究报告”调研、分析撰写 |  |  | 20万元 | 20万元 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：出版《北京文化创意产业发展报告2020》 |  |  | 12万元 | 12万元 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：出版《中国创意产业发展报告（2020）》 |  |  | 11.92万元 | 11.92万元 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 撰写相关专题调研报告 |  |  | 5万元 | 5万元 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：形成著作权 |  |  | 2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为相关政府部门提供智力支持，促进全国文化中心和科技创新中心建设。 |  |  | 出版蓝皮书，提出北京建设国家文化公园体系的初步方案，为北京建设全国文化中心、全国科技创新中心提供参考。 | 出版蓝皮书，提出北京建设国家文化公园体系的初步方案，为北京建设全国文化中心、全国科技创新中心提供参考。 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：文化创意产业是绿色、低消耗、高增加值的产业，是北京城市发展的方向。 |  |  | 文化创意产业是绿色、低消耗、高增加值的产业，是北京城市发展的方向。 | 文化创意产业是绿色、低消耗、高增加值的产业，是北京城市发展的方向。 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：连续出版蓝皮书，跟踪研究国家文化公园建设。 |  |  | 连续出版，形成品牌效应。 | 连续出版，形成品牌效应。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务政府:通过北科智库向政府报送相关研究成果，为政府提供决策参考。 |  |  | 蓝皮书2部，报告1篇。 | 蓝皮书2部，总报告1篇，调研报告3篇。 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：服务公众:通过出版蓝皮书，使更多人认识到文化创意产业。 |  |  | 出版蓝皮书2部。 | 出版蓝皮书2部。 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。