附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年市科研院数据库资源购买与服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术情报研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68093899 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 590.02 | 589.72 |  | 588.3862 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 590.02 | 589.72 |  | 588.3862 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：合理制定采购方案，采购相关数据库系统不少于15个。 目标2：提高已购数据资源的利用率，文献检索量达到160万次以上，下载总量达到60万篇以上。 目标3：加大宣传推广力度，开展集中培训8次以上。 |  |  |  |  |  | 目标1：合理制定采购方案，采购相关数据库系统16个。 目标2：提高已购数据资源的利用率，文献检索量达到605万次，下载总量达到174万篇以上。 目标3：加大宣传推广力度，开展集中培训8次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与培训用户单位数 |  |  | ≧13 | 19 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：集中培训次数 |  |  | ≧8 | 8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全文下载量 |  |  | >60万次 | 174万次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：文献检索量 |  |  | >160万次 | 605万次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：招投标工作完成时间 |  |  | 2020年5月31日前 | 2020年11月3日 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2020年4月接到北京市财政通知，要求削减总经费10%，取消了采购；10月接到北京市财政通知本项目采购不在削减范围内，11月完成剩余数据资源采购。 |  |
|  |  |  | 指标2：拟定2021年采购方案完成时间 |  |  | 2020年8月31日前 | 2020年8月31日 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：用户培训及科研服务完成时间 |  |  | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：2020年资源使用和满意度调查 |  |  | 2020年12月31日前 | 2020年12月18日 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：科研成果数（公开发表论文数） |  |  | ≧550项 | 599项 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：申请和获得授权的专利数 |  |  | ≧80件 | 129件 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：省部级以上竞争性项目 |  |  | ≧60个 | 88个 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：稳定合作4年以上数据商数量 |  |  | ≧10家 | 12家 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：内容满意度 |  |  | ≧85% | 95.64% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务满意度 |  |  | ≧85% | 95.31% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |