附件3

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-预研究-冬奥会自然灾害综合风险评估方法研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京城市系统工程研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘梦婷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810430584 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.2000 | 61.2000 |  | 57.2976 |  | 10 |  | 93.6% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.2000 | 61.2000 |  | 57.2976 |  | — |  | 93.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：“自然灾害-基础设施事故”全过程演化链图1套； 目标2：建立冬奥期间北京地区气象和地质灾害的风险评估指标体系1套； 目标3：形成《冬奥会自然灾害综合风险评估模型和方法》技术报告； 目标4：申请发明专利1项； 目标5：发表学术论文2篇。 |  |  |  |  |  | （1）完成研究报告1份，包含冬奥会自然灾害综合风险评估模型和方法； （2）建立北京地区气象和地质灾害的风险评估指标体系各1套； （3）形成“自然灾害-基础设施事故”全过程演化链图1套； （4）申请专利1项：《基于自然灾害链风险的灾害预测方法及系统》，申请号202110055885.5； （5）发表期刊论文2篇：《京津冀地区森林火灾综合风险评估》刊登于《中国安全科学学报》2020年第30卷10期，《A Decision Tree Approach to the Risk Evaluation of Urban Water Distribution Network Pipes》刊登于《Safety》2020年第6卷3期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：申请发明专利 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表学术论文 |  |  | 2篇 | 2篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：“自然灾害-基础设施事故”全过程演化链图 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：建立冬奥期间北京地区气象和地质灾害的风险评估指标体系 |  |  | 2套 | 2套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：《冬奥会自然灾害综合风险评估模型和方法》技术报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：发明专利 |  |  | 申请发明专利 | 已申请发明专利 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表学术论文 |  |  | 核心期刊及以上 | 核心期刊1篇、SCIE期刊1篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：“自然灾害-基础设施事故”全过程演化链图 |  |  | 反映自然灾害引发其他自然灾害和基础设施事故全链条 | 反映自然灾害引发其他自然灾害和基础设施事故全链条 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：建立冬奥期间北京地区气象和地质灾害的风险评估指标体系 |  |  | 包含风险灾害的危险性、风险载体的脆弱性和风险防控能力三方面的指标，定量指标个数不少于50% | 包含风险灾害的危险性、风险载体的脆弱性和风险防控能力三方面的指标，定量指标个数不少于50% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：《冬奥会自然灾害综合风险评估模型和方法》技术报告 |  |  | 内容完整，格式规范，包括标题、目录、摘要、关键词、正文、参考文献等5万字 | 内容完整，格式规范，包括标题、目录、摘要、关键词、正文、参考文献等5万字 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成发明专利申请 |  |  | 2020年9月前 | 2021年1月 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表学术论文 |  |  | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：“自然灾害-基础设施事故”全过程演化链图 |  |  | 2020年6月前 | 2020年6月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：冬奥期间北京地区气象和地质灾害的风险评估指标体系 |  |  | 2020年9月前 | 2020年9月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：《冬奥会自然灾害综合风险评估模型和方法》技术报告 |  |  | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人力投入 |  |  | 12人 | 12人 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：时间投入 |  |  | 2020年 | 2020年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：经费投入 |  |  | 61.2万元 | 57.2976万元 | 4 |  | 3 |  | 疫情缘故，外地调研受限，影响经费支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 研究成果实际应用于北京冬奥会风险评估工作 | 支撑了科技部重点研发计划冬奥专项《冬奥会公共安全综合风险评估技术》和北京市科协调研课题《北京冬奥会公共安全综合风险识别调研》，协助北京市应急管理局完成了《北京2022年冬奥会和冬残奥会自然灾害综合风险专题评估报告（2020年冬季北京两赛区专篇）》 | 30 |  | 24 |  | 北京市应急管理局即将开展北京冬奥会公共安全风险评估工作，已达成合作意向。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：获得北京冬奥会保障部门的认可 |  |  | 应用证明或批示 | 协助北京市应急管理局编制了《北京市公共安全风险管理总体实施指南》（已通过市政府常务会议研究），分指南《北京市自然灾害风险管理实施指南》和《北京市重大活动风险管理实施指南》（已通过专家评审验收） | 10 |  | 8 |  | 还需在北京冬奥会公共安全风险评估工作中进行一步应用和验证 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。