附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京城市系统工程研究中心 2020年度改革与发展专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京城市系统工程研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68717373 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 352.000000 | 320.662575 |  | 309.081586 |  | 10 |  | 96.388% |  | 9.64 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 352.000000 | 320.662575 |  | 309.081586 |  | - |  | 96.388% |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过2020年度改革与发展专项项目的实施，达到以下目标：申请国家级、省部级项目4项；发表学术论文10篇；完成研究报告14册。 |  |  |  |  |  | 申请国家级、省部级项目4项；发表学术论文10篇；完成研究报告15册。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：申请项目 |  |  | 4项 | 4项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表学术论文 |  |  | 10篇 | 10篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成研究报告 |  |  | 14册 | 15册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：申请项目 |  |  | 国家级、省部级项目 | 4项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表论文 |  |  | 发表核心期刊学术论文 | 4篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目 |  |  | 项目通过验收 | 15个项目均通过验收 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：签订立项文件，拨付项目经费，项目启动。 |  |  | 2020年1-5月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目执行与经费执行 |  |  | 2020年6-11月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开始项目验收工作 |  |  | 2020年12月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：经费投入 |  |  | 352万元 | 320.662575万元 | 10 |  | 9.11 |  | 财政核减经费 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：评审过程 |  |  | 评审过程顺利执行。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.75 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。