附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年科技政策及决策支撑研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张士运 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68718106 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 372 | 372 |  | 357.9 |  | 10 |  | 96% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 372 |  |  |  |  | — |  | 96% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要完成除北京市科委以外的其他来源项目，包括2019年延续项目和2020年新增项目 |  |  |  |  |  | 主要完成除北京市科委以外的其他来源项目，包括2019年延续项目和2020年新增项目 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调研报告 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究报告 |  |  | 19 | 17 | 10 |  | 8.9 |  | 疫情影响，部分调研没有完成，课题延期 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：调研报告 |  |  | 在中心正式印发 | 在中心正式印发1份 | 10 |  | 3.3 |  | 其他2份调研报告是提交给甲方单位，没有印发。 |  |
|  |  |  | 指标2：研究报告 |  |  | 达到结题要求 | 满足结题要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：研究课题按时结题率 |  |  | 90% | 89% | 5 |  | 4.9 |  | 疫情影响，课题延期 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤372 | 357.9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：调研报告 |  |  | 寄送70家 | 寄送70家 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究报告获得批示 |  |  | 3 | 2 | 15 |  | 10 |  | 疫情影响，课题延期 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 指标1：政府相关部门 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.7 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。