附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2020年高层次创新型人才培养体系建设（科学学人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 178-北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 178216-北京科学学研究中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾品荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68719236 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 30.4 |  | 29.500116 | 10 |  | 97.04% | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40 |  | 30.4 |  | 29.500116 | — |  | 97.04% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过本专项的实施，营造有利于人才成长的选拔、培养制度环境，加强中心高层次专业技术人才队伍建设，培养具有创新能力、先进水平的领军人才北科学者1人，提高中心的学术地位和竞争力，产生一批科研成果。 |  |  |  |  |  | 北科学者计划（2020年）通过年度进展报告评价会，高质量地完成年度项目任务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 遴选北科学者 |  | 遴选北科学者1人 |  | 科学学中心严格按合同书任务培养，履行人才培养主体责任，切实做好定方向、明目标、抓协同、求实效的人才培养工作，组织学术委员会、学术导师对人才项目进行开题论证、年度进展情况评价，重点关注高质量成果和团队建设，突出创新点及特色，有步骤、分阶段完成“北科学者”培养计划。 |  |  | 25 | 25 |  |
|  |  | 质量指标 | 科研人才科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果 |  | 达到预期目标 |  | 依托北科学者培养计划，北京科学学研究中心凝练研究方向。“北科学者“逐步形成高质量发展研究特色，带领研究团队完成高质量科研。2020年完成《北京高精尖产业结构评价研究》； “北科学者”新增北京社科基金重点课题1项；刊发影响因子为5.537的SCI一区论文，刊发SSCI论文， 刊发于Sustainability；论文发表于管理学权威期刊《系统工程理论与实践》；理论文章刊发于《人民日报》理论版；组织了第二届首都高质量发展研讨会；出版了《北京高质量发展报告》蓝皮书，被北科院聘为知联会智库专委会主任 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 营造公平、公正、公开的人才选拔、培养制度环境 |  | 遵循管理办法 |  | 项目开题、中期、年度进展报告评价会严格、严谨，遵循院人才计划管理办法 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 与2020年入选北科学者签订立项合同书，拨付项目经费 |  | 2020年1-5月 |  | 按时效完成任务 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 2020年北科学者项目执行与经费执行。完成2021年人才项目的征集 |  | 2020年6-8月 |  | 按时效完成任务 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2020年北科学者项目执行与经费执行。完成2021年人才项目遴选、内部评审与资料录入院预算编审系统 |  | 2020年8-9月 |  | 按时效完成任务 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 完成2021年度北科学者、高创团队、北科青年学者、北科萌芽遴选及预算编报、开题 |  | 2020年6-12月 |  | 按时效完成任务 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 项目开展相关研究工作 |  | 2020年1-12月 |  | 按时效完成北科学者任务书内容 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 遴选北科学者，经费支持包括：专家咨询费、劳务费、出国交流培训费、差旅费、会议费及测试化验加工费和其他交通费等。 |  | ≦40万元 |  | 因疫情原因将国际调研取消资金退回，实际执行≦30.4万元 |  |  | 5 | 4.3 | 因疫情部分差旅为出行。东京大学和韩国科学技术研究院未能成行，但通过视频会议与东京大学进行了交流。 |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 社会影响力 |  | 得到提升 |  | 在“第二届首都高质量发展研讨会”上做主旨报告，在产业高质量发展论坛上做学术报告。在《人民日报》刊发理论文章，推动北科院与《管理世界》杂志社合作，社会影响力得以提升 |  |  | 10 | 9 | 学术影响力还不够，需借助《管理世界》平台提升学术影响力 |
|  |  |  | 人才能力 |  | 显著提升 |  | 作为北科院高精尖产业战略与政策的学科带头人，服务于北科院产业发展，主持了“北科院高精尖产业十四五规划”，提出北科院院属企业打造“3+1”产业，实现“三个上升循环”，形成“一纵六横”的能力体系，这一发展战略受到院领导及国资处的认同。 |  |  | 10 | 9 | 高精尖产业学术带头人作用发挥不够，需加强与院国资处对接，更多联系院属企业 |
|  |  |  | 人才结构 |  | 得到优化 |  | 组建高质量研究方向的团队，制定团队青年人才培养计划，团队成员杨茜淋博士依托“北科学者”计划，在高精尖产业领域深耕，合作研究的《北京高精尖产业发展研究》将于2021年出版；制定团队青年人才培养计划，团队成员胡曾曾博士依托“北科学者”计划，在高质量发展领域深耕，成为《北京高质量发展报告》蓝皮书科研骨干。2021年计划引进1名本硕博就读学校均为985的专业技术人才，为北科院持续引进、培养高精尖产业战略与政策方向人才。 |  |  | 10 | 9 | 高精尖产业的博士后人才培养需要提高，已与西安交通大学、四川大学联系，计划引进高精尖产业的博士后研究人才。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。