附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 辐射中心核技术应用开发研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市辐射中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张丰收 |  |  |  |  | 联系电话 | 58807307 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 630.803251 |  | 387.800917 | 177.624370 | 10 | 45.80% |  |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 365.005917 |  | 348.555917 | 162.961870 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 265.797334 |  | 39.2450 | 14.662500 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过项目实施，提升辐射中心的学术影响力和公益科研服务能力； 2、发表学术论文10篇，申请专利3项； 3、申报项目4项。 |  |  |  |  |  | 1.获批4项国家自然基金项目, 其中含1项国家自然基金面上基金，提升了中心的学术影响力，奠定了在该领域的学术地位；2. 发表学术论文17篇、申请专利5项，获得6项软件著作权； 3. 申报20项竞争性项目，其他科研项目8项，获批4项国家自然基金项目，8项横向项目提供技术服务和合作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究论文、专利、项目 |  | 发表论文10篇、申请专利3项、申报项目4项 |  | 发表17篇论文、申请5项专利、申报20项国家级或省部级项目，获批4项国家自然基金项目。 | 25 |  | 25 |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI和中文核心论文、发明专利、竞争性项目 |  | 发表SCI和中文核心论文10篇、申请发明专利3项、申报竞争性项目4项 |  | 发表SCI4篇，EI7篇，中心核心4篇，其他论文2篇。6项软著、申请专利5项、申报20项竞争性项目，获批4项国家自然基金项目。 | 25 |  | 25 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度 |  | 2020年底完成 |  |  | 15 |  | 7 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1-12月 |  | 630.803251万元 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 竞争项目申请及技术服务 |  | 通过事业发展专项计划，提升辐射中心学术竞争力和影响力，争取竞争性项目的申报；提升辐射中心的公益科研服务能力，开展技术服务和合作，服务社会，服务北京市经济和社会发展。 |  | 积极申报20项竞争性科研项目，其他科研项目8项，获批4项国家自然基金项目。8项横向项目提供技术服务和合作。 | 20 |  | 18 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | —— |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。