附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年院人才培养计划项目（辐射中心人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市辐射中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张丰收 |  |  |  |  | 联系电话 | 58807307 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.125183 |  | 22.320783 | 18.960770 | 10 | 84.95% |  |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 24.143000 |  | 20.338600 | 18.960770 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 1.982183 |  | 1.982183 | 0.092600 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成人才项目的遴选、考核、结题评审。 |  |  |  |  |  | 遴选1项北科萌芽、完成2项人才项目的中期检查，3项人才项目的结题验收工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 遴选并滚动支持北科萌芽 |  | 遴选1名北科萌芽，滚动支持2名北科萌芽。 |  | 遴选1名北科萌芽，滚动支持2名北科萌芽。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 北京市辐射中心的科研能力和水平 |  | 辐射中心科研人才科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果。 |  | 获批国家自然科学基金项目1项、获批横向课题1项；获得科技技术鉴定报告1份。 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 产出成果 |  | 发表论文、参加会议、申请专利等。 |  | 发表SCI论文6篇、申请专利5项、授权软件著作3项；参加学术会议3次、作邀请报告1次，获优秀报告奖1次。 | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目和经费执行 |  | 2020年人才计划项目执行与经费执行顺利 |  |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费 |  | 24.143 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 团队建设 |  | 遴选和造就一批科研骨干、学科带头人，形成一批优秀创新团队，带动辐射中心科研队伍整体素质的提升。持续引进、培养科研创新人才。 |  | 晋升1名高级职称、申报1项创新团队，引进5名博士后人员，带动辐射中心科研队伍整体素质的提升。 | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 评审过程 |  | 评审过程顺利执行 |  | 评审过程顺利执行 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。