附件3

项目支出绩效自评表

（   2020年度）

| 项目名称 |  | 麋鹿保护及生物多样性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京麋鹿生态实验中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白加德 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-69280911 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 199 |  | 199 | 110 | 10 |  | 55.6% |  |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 199 |  | 199 | 110 | — |  | 55.6% |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成“北京极端污染天气颗粒物化表征及其对健康的影响”、“紧密连接蛋白在麋鹿出血性肠炎中的作用”、“利用社会资源丰富中小学校外实践活动项目”“中国野生动物保护协会项目”“麋鹿疫病防治及健康管理的关键技术继承研究”“生态文明宣教基地活动”“珍稀濒危物种救护与疫源疫病监测”“麋鹿放归自然种群评估”“花乡纪家庙科普进社区”“麋鹿遗传多样性调查与保护成效评估”“麋鹿人工繁育及放归规范”“技术服务费（北京市大兴区委宣传部）”“北京湿地生物多样行保护与提升技术示范及推广”“北京科普发展中心专项”等14个课题的2020年度科研科普工作内容 |  |  |  |  |  | 已完成“北京极端污染天气颗粒物化表征及其对健康的影响”、“紧密连接蛋白在麋鹿出血性肠炎中的作用”、“利用社会资源丰富中小学校外实践活动项目”“中国野生动物保护协会项目”“麋鹿疫病防治及健康管理的关键技术继承研究”“生态文明宣教基地活动”“珍稀濒危物种救护与疫源疫病监测”“麋鹿放归自然种群评估”“花乡纪家庙科普进社区”“麋鹿遗传多样性调查与保护成效评估”“麋鹿人工繁育及放归规范”“技术服务费（北京市大兴区委宣传部）”“北京湿地生物多样行保护与提升技术示范及推广”“北京科普发展中心专项”等14个课题的2020年度科研科普工作内容 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 完成“北京极端污染天气颗粒物化表征及其对健康的影响”2020年度科研科普工作内容 |  | 签署出版《北京城市环境与植物净化》1本；申请专利1个；论文2篇《Ecological and human health risk assessment of heavy metals in dust affected by fireworks during the Spring Festival in Beijing》；《Drought Resistance of Ten Ground Cover Seedling Species during Roof Greening》 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 完成“紧密连接蛋白在麋鹿出血性肠炎中的作用”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成实验内容1项，发表论文1篇 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  | 完成“中国野生动物保护协会项目”2020年度科研科普工作内容 |  | 未开展 |  | 2 |  | 0 | 受疫情影响项目无法执行 |  |
|  |  |  | 指标4： |  | 完成“麋鹿疫病防治及健康管理的关键技术继承研究”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成学业生理生化指标检测1套，申请专利1项，完成技术指导手册1册 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标5： |  | 完成“生态文明宣教基地活动”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成鹿类拼插设计1套，麋鹿笔筒设计1套，展板1套 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标6： |  | 完成“珍稀濒危物种救护与疫源疫病监测”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成东洞庭湖考察1次，发表文章1篇 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标7： |  | 完成“麋鹿放归自然种群评估”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成日照等地现场调研，数据采集及分析检测1次，发表文章1篇 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标8： |  | 完成“花乡纪家庙科普进社区”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成科普活动1次 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标9： |  | 完成“麋鹿遗传多样性调查与保护成效评估”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成哺乳动物DNA样品采集分析1次 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标10： |  | 完成“麋鹿人工繁育及放归规范”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成项目初审会1次，参加标准审定会1次 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标11： |  | 完成“技术服务费（北京市大兴区委宣传部）”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成书籍签约出版2册“麋鹿读本”和“麋鹿生物学” |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标12： |  | 完成“北京湿地生物多样行保护与提升技术示范及推广”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成青贮实验1次，，开展项目合作1次 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标13： |  | 完成“北京科普发展中心专项”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成动物纸头套定制1套 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标14： |  | 完成“利用社会资源丰富中小学校外实践活动项目”2020年度科普活动内容 |  | 完成学生活动1次 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 完成“北京极端污染天气颗粒物化表征及其对健康的影响”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“北京极端污染天气颗粒物化表征及其对健康的影响”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 完成“紧密连接蛋白在麋鹿出血性肠炎中的作用”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“紧密连接蛋白在麋鹿出血性肠炎中的作用”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  | 完成“中国野生动物保护协会项目”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“中国野生动物保护协会项目”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标4： |  | 完成“麋鹿疫病防治及健康管理的关键技术继承研究”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“麋鹿疫病防治及健康管理的关键技术继承研究”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标5： |  | 完成“生态文明宣教基地活动”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“生态文明宣教基地活动”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标6： |  | 完成“珍稀濒危物种救护与疫源疫病监测”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“珍稀濒危物种救护与疫源疫病监测”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标7： |  | 完成“麋鹿放归自然种群评估”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“麋鹿放归自然种群评估”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标8： |  | 完成“花乡纪家庙科普进社区”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“花乡纪家庙科普进社区”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标9： |  | 完成“麋鹿遗传多样性调查与保护成效评估”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“麋鹿遗传多样性调查与保护成效评估”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标10： |  | 完成“麋鹿人工繁育及放归规范”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“麋鹿人工繁育及放归规范”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标11： |  | 完成“技术服务费（北京市大兴区委宣传部）”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“技术服务费（北京市大兴区委宣传部）”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标12： |  | 完成“北京湿地生物多样行保护与提升技术示范及推广”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“北京湿地生物多样行保护与提升技术示范及推广”2020年度科研科普工作内容完成“北京科普发展中心专项”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标13： |  | 完成“北京科普发展中心专项”2020年度科研科普工作内容 |  | 完成“北京科普发展中心专项”2020年度科研科普工作内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标14： |  | 完成“利用社会资源丰富中小学校外实践活动项目”2020年度科普活动内容 |  | 完成“利用社会资源丰富中小学校外实践活动项目”2020年度科普活动内容 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 2021年12月31日前完成项目任务 |  | 2021年12月31日前完成项目任务 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 花费小于199万元 |  | 花费为110.619434万元 |  | 4 |  | 3 | 受疫情影响，有些项目差旅等花费受到影响 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 提高人们对麋鹿保护及生物多样性的认识，提升野生动物保护意识。 |  | 通过科研和科普项目的开展提高了人们对麋鹿保护及生物多样性的认识，提升野生动物保护意识。 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 向公众传递生态保护的重要意义，提升受众对生态环境保护的意识 |  | 通过项目内容的开展，向公众传递生态保护的重要意义，提升受众对生态环境保护的意识 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 对麋鹿中心科研科普力量的提升将产生持续影响。为提升麋鹿及生物多样性的的宣传效果、公众影响力打基础。 |  | 通过项目的实施对麋鹿中心科研科普力量的提升将产生持续影响。为提升麋鹿及生物多样性的的宣传效果、公众影响力打基础。 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  | 项目参与者的满意度超过80%。 |  | 项目参与者的满意度超过80%。 |  | 10 |  | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。