附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 科普行动计划-2020年玩转科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67022442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 434.278000 | 122.063897 |  | 122.063897 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 434.278000 | 122.063897 |  | 122.063897 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使北科院科学传播中心所属机构的科普活动融合发展，提升北科院科普品牌的影响力，进而为北京四个中心建设贡献力量，为北京城市科技教育、传播与普及长足发展做出贡献，增强建设公民科学素质的公共服务能力，为公民科学素质提高提供有力支持。体现在： 1、促进在全社会形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式，以首都科普力量推动全民科学素质整体水平跨越提升； - 促进首都市民尤其是青少年群体科学兴趣、创新意识、学习实践能力明显提高，同时推动京津冀乃至全国城镇、远郊和偏远落后劳动者科学素质显著提升； - 3、完善首都民众科技教育和社会培训体系，更新科普场馆信息传播方式与渠道，从而不断壮大科普人才队伍，为首都民众提升自身科学素质提供更多机会与途径，从而增强社会各方面参与公民科学素质建设的积极性。 |  |  |  |  |  | 2020年北科院科学传播中心以北京自然博物馆为主要承担单位，通过“玩转科学”项目继续完善各机构主要创新型科普活动项目，进行受众群体终身学习重要场所的打造。依据自身专门领域及资源优势，策划组织多种形式教育活动，向公众提供终身学习的科普产品。 在继续秉承服务京津冀一体化建设开展科学传播工作基础上扩大京津冀科普行活动服务的范围，内容包括北京郊区学校服务和京津冀尤其是偏远地区的师生，提供展览、实验课程、动手活动等科学体验，并加大与地方科技场馆交流学习不断提升科普车的服务水平。 更新科普场馆信息传播方式，在以往传统科普形式的基础上增加微视频制作项目，以活泼有趣的形式介绍自然科学各学科领域有趣的科普知识。符合公众喜好的碎片化、动态特征，又能够较为简单有趣地展示科学知识，通过微博、公众号、抖音等平台进行传播，引领公众了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：环球自然日参赛队伍数量 |  |  | 300支 | 314支 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：志愿者服务次数 |  |  | 58次 | 88次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：博物馆夜场次 |  |  | 5场 | 6场 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：博物馆夜人数 |  |  | 1万 | 0.36万 | 2 |  | 0.72 |  | 疫情原因需限流 |  |
|  |  |  | 指标5：微视频期数 |  |  | 30期 | 30期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：直播场次 |  |  | 20场 | 4场 | 2 |  | 0.4 |  | 经费审减，计划调整 |  |
|  |  |  | 指标7：新媒体观看量、微视频观看量 |  |  | 20万/期、300万/季度 | 视频观看量380万 | 2 |  | 1 |  | 网络平台上传时间延迟，新媒体观看量数据还需一段时间才能给出。 |  |
|  |  |  | 指标8：科技周实验室开放活动 |  |  | 3场 | 3场 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：科学知识宣讲 |  |  | 2次 | 5次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：进校园进社区活动 |  |  | 4次 | 5次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：宣传册 |  |  | 3套 | 3套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标12：宣传片 |  |  | 2部 | 2部 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成邀请财务及科普专业相关正高职称专家组成项目评审组对该项目进行专家验收，对于数量、质量、财务报销、内部管理、产出成果、市场满意度等等各方面完成情况结合项目绩效做全面审核 |  |  | 专家验收标准 | 通过验收 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照本项目各活动的数量指标与申报单位工作计划安排 |  |  | 2020.1-3月完成指标20%任务；4-6月完成40%任务，7-9月完成指标30%任务，10-12月完成10%任务。 | 大部分活动在二三季度才开始启动 | 8 |  | 7 |  | 受疫情防控要求，避免人群聚集，上半年活动开展延迟。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格按经费预算执行 |  |  | 控制总成本在122.063897万元以内 | 成本控制在122.063897万元 | 8 |  | 8 |  | 受疫情影响共进行2次审减共312.214103万，实际剩余122.063897万元 |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过现场活动以及网络平台宣传、传统报纸电视媒体和新媒体推广，提升自然博物馆科普活动社会知名度 |  |  | 有效推动 | 有效推动 | 10 |  | 9 |  | 疫情原因现场活动进行了大幅缩减，加上公众的谨慎出行，热度没有预期高涨。 |  |
|  |  |  | 指标2：通过媒体尤其是新媒体推广，扩大北京自然博物馆主要科学传播活动的影响范围 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响摄制活动启动较晚，新媒体推广工作延迟。但节目在北京电视台进行了播放，弥补了新媒体延迟推广的影响。 |  |
|  |  |  | 指标3：通过网络新媒体推广手段，尤其是直播、抖音等平台，将科学文化知识以新鲜有趣吸引人的方式进行传播，让自然科学知识为更多民众所接触和接受，实现提升全国范围内民众科学素质的目标。 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 9 |  | 不同年龄层对网络新媒体的接受程度不同，受益最多的当属中青年和少年儿童。未来还将优化传统手段服务老年群体和需要帮扶地区的公众。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：观众问卷调查向科普车服务的京津冀学校、参加脱口秀活动观众、北京自然博物馆直播及抖音平台观众分别开展满意度调查，达到项目包含的各项活动获得普遍范围认可，满意度、好感度、舒适度等数据 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 8 |  | 疫情原因未开展线下问卷调查，满意度仅从网站、直播平台的观众留言获得。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.12 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。