附件3

项目支出绩效自评表

（   2020  年度）

| 项目名称 |  | 天文馆开放运行与维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐锐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51583397 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 980.00 |  | 203.437066 | 203.437066 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 980.00 |  | 203.437066 | 203.437066 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障我馆正常开放运行与事业发展需要 |  |  |  |  |  | 本项目为自筹资金项目，受新冠肺炎疫情影响，本年自筹收入大幅削减，致使项目资金筹措遇到极大困难，故相应压缩了项目经费支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 场馆基础设施保障 |  | 场馆基础设施正常运转 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 场馆正常开放服务保障 |  | 科普开放设备设施及展厅展品维修维护正常进行 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 水电气等日常消耗保障 |  | 供水供电供暖正常 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 场馆正常开放服务保障 |  | 场馆正常开放服务保持正常 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2020年12月31日前 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 203.437066万元 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为游客提供正常的基础服务 |  | 游客投诉基础设施运行少于10次 |  | 0 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。