附件3

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

| 项目名称 |  | 北京天文馆空调系统更新改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 景海荣 |  |  |  | 联系电话 |  | 51583068 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 944.641 | 836,359 | 833.610 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 944.641 | 836,359 | 833.610 |  | — |  | 99.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：直燃型溴化锂吸收式冷热水机拆除及更新 目标2：冷却塔、水泵及相关配套系统设备拆除及更新 目标3：氮氧化物排放符合北京市环保局低氮排放标准 目标4：实现机房自控与监控平台系统 目标5：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 |  |  |  |  | 目标1：完成直燃型溴化锂吸收式冷热水机拆除及更新 目标2：完成冷却塔、水泵及相关配套系统设备拆除及更新 目标3：完成氮氧化物排放符合北京市环保局低氮排放标准 目标4：完成实现机房自控与监控平台系统 目标5：完成符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 直燃机设备数量 |  | 2台 | 2台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 冷却塔设备数量 |  | 2台 | 2台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 水泵设备数量 |  | 6台 | 6台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 机房自控与监控平台系统 |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年2月29日前完成方案定制和前期准备 |  | 2.29前 | 2.29日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年4月20日前完成招标采购 |  | 4.20前 | 6.24日 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因导致延后，但不影响其今后工作，无碍 |  |
|  |  |  | 2020年5月-7月完成设备定制 |  | 5-7月 | 6-9月 | 5 |  | 5 |  | 定制期在窗口施工期前完成，不影响其紧后工作，无碍 |  |
|  |  |  | 2020年10月7日-11月14日完成施工 |  | 10.7-111.14 | 9.28-111.14 | 5 |  | 5 |  | 按期完成 |  |
|  |  |  | 2020年11月20日前完成验收工作。 |  | 11.20前 | 12.29 | 5 |  | 3.03 |  | 项目较大，需要初验、复验、专家验收等流程，耽误时间，但不影响整体项目验收 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 944.64 | 833.61 | 5 |  | 4 |  | 招标中参与方过多，项目竞争激烈，整体报价低于预期目标 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 履职基础 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 功能完全一致 |  |
|  |  |  | 公共服务能力得到提升 |  |  |  |  |  |  |  | 设备稳定，服务能力提升 |  |
|  |  |  | 氮氧化物排放≤30mg/m |  | 30 | 30 | 10 |  | 10 |  | 完全达标 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 职工满意度和游客满意度 |  | 90 | 90 | 10 |  | 10 |  | 满意度提升 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。