附件3

项目支出绩效自评表

（   2020   年度）

| 项目名称 |  | 2020年度北京天文馆科研科普平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈冬妮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51583030 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 348 | 348 |  | 139.2865 |  | 10 |  | 40% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 348 | 348 |  | 139.2865 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成观测平台望远镜采购、18款100种文创产品29款包装的设计与打样、古董望远镜保存箱和货架制作以及“寻找另一个地球”临展。 |  |  |  |  |  | 因疫情原因终止望远镜采购，完成18种100款文创产品29款包装的设计与打样工作，望远镜保存箱和货架制作和资料搜集整理，以及“寻找另一个地球”临展制作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购一台望远镜 |  |  | 1 | 0 | 8 |  | 0 |  | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 指标2：18款 |  |  | 18 | 18 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：100种 |  |  | 100 | 100 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：29种 |  |  | 29 | 29 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：望远镜保存箱111个 |  |  | 111个 | 123个 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：望远镜资料整理并翻译1套 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：“寻找另一个地球”展项数量4个 |  |  | 4个 | 25 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：“寻找另一个地球”可交互展项数量2个 |  |  | 2个 | 11 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：望远镜保存箱由验收团队现场验收 |  |  | 完成验收 | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：望远镜资料搜集、整理翻译，由验收团队验收 |  |  | 完成验收 | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：“寻找另一个地球”展览竣工验收，由设计团队和天文专家组成验收团队，现场验收 |  |  | 完成验收 | 已完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：“寻找另一个地球”展览竣工验收合格率100% |  |  | 合格率100% | 已完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：望远镜保存箱在2020年12月内完成制作 |  |  | 12月 | 次年4月 | 4 |  | 3 |  | 疫情影响，工期压缩，进度受阻；且望远镜实际尺寸需逐一精准测量，工作量大大增加 |  |
|  |  |  | 指标2：望远镜资料整理在2020年12月内完成 |  |  | 12月 | 12月完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：“寻找另一个地球”展览制作公司入场时间为2020年4月 |  |  | 4月入场 | 7月入场 | 4 |  | 3 |  | 疫情原因延误 |  |
|  |  |  | 指标4：“寻找另一个地球”展览制作完成时间为2020年6月 |  |  | 6月完成 | 8月完成 | 4 |  | 3 |  | 疫情原因延误 |  |
|  |  |  | 指标5：“寻找另一个地球”展览开展时间为2020年7月 |  |  | 7月开展 | 8月开展 | 4 |  | 3 |  | 疫情原因延误 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：望远镜保存箱总总预算12万元 |  |  | 12万 | 11.89万 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：望远镜资料整理总预算8万元 |  |  | 8万 | 7.77万 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：“寻找另一个地球”展览项目预算控制数98万元 |  |  | 98万预算 | 89.9万支出，未超支 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：“寻找另一个”地球展览自开展之日起，两个月后对剧场、展览门票进行统计，总票数不少于3万人次 |  |  | 3万人次 | 13万人次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：藏品保管部门总体满意度不低于60% |  |  | 60% | 80% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“寻找另一个地球”展览观众满意度调查，总体满意度不低于80% |  |  | 80% | 83% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。