附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 科普行动计划-2020年度北京天文馆“‘一带一路’星空下”系列天文科普活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐锐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51583397 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 79.6778 | 43.94284 |  | 42.221484 |  | 10 |  | 96.08% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 79.6778 | 43.94284 |  | 42.221484 |  | — |  | 96.08% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 举办10场“北科大讲堂”公众系列讲座，3次“京津冀科普行”系列活动，1场“天文馆之夜”，1次全国天文摄影大赛，1期全国天文教师培训，1次日环食主题观测活动，4次“灵台测影”科普体验活动，以及组织全国天文知识竞赛预赛、决赛、集训并参加三项国际赛。 |  |  |  |  |  | 除因疫情及相关预算收回而取消的“1期全国天文教师培训”而外，其他活动均已开展完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “北科大讲堂”公众系列讲座次数 |  |  | ≥10次 | 12次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座中包含“一带一路”特邀专家及日环食专题 |  |  | 3次 | 3次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | “京津冀科普行”系列活动 |  |  | ≥3次 | 4次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 天文馆之夜等系列活动 |  |  | ≥5000人次 | 5000人次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 媒体宣传 |  |  | ≥6家 | 6家 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2020天文摄影师大赛 |  |  | 参与摄影师≥100人 | 365人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | “金环日食”主题观测活动 |  |  | ≥5万人次 | 16629.66万人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | “灵台测影”系列科普体验活动 |  |  | ≥4次 | 9次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座参与观众 |  |  | ≥50人/场 | 100人/场 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | “灵台测影”系列科普体验活动 |  |  | 全年≥300人 | 300人次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座完成进度10次 |  |  | 2019年1月-12月 | 12次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成各项工作任务 |  |  | 1项 | 除取消的工作任务外，基本顺利完成 | 5 |  | 4 |  | 因疫情及经费收回的影响，部分工作取消或延期。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤80万元 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 劳务费 |  |  | 符合国家相关规定 | 通过第三方审计 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 差旅费 |  |  | 符合国家相关规定 | 通过第三方审计 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 执行政府采购 |  |  | 控制成本 | 通过第三方审计 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 讲座活动社会效益良好，相关媒体宣传报道 |  |  | ≥5篇 | 5 | 2 |  | 1 |  | 主流大型媒体关注度不够高 |  |
|  |  |  | 天文馆之夜效益社会效益良好，进一步提升北科院、北京天文馆知名度，媒体宣传报道 |  |  | ≥6家 | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 成功举办全国中学生天文知识竞赛预赛、决赛，国家队集训，选出三支国家队参加国际赛 |  |  | 达到预期目标 | 按计划完成，并组队参加国际比赛。 | 6 |  | 5 |  | 因疫情影响，延期半年开展。 |  |
|  |  |  | 成功举办全国教师培训，组织全国科技教师参与培训活动 |  |  | ≥50名 | 取消 | 3 |  | 0 |  | 因疫情及经费收回的影响，取消。 |  |
|  |  |  | 成功举办2020天文摄影师大赛 |  |  | 收到作品≥300幅，发布自媒体推送≥10次。 | 1079幅，推送超过10次。 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 科普车指标服务公众人次 |  |  | ≥18000人次 | 线下1万人次，线上250万人次 | 5 |  | 4 |  | 线下人数相对不足。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 在活动中体现对暗夜生态的保护 |  |  | 1项 | 摄影师大赛专项“城市星空”顺利实施。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 影响中学生天文教育 |  |  | 1项 | 全国中学生天文知识竞赛顺利实施。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 影响公众对天文、星空的关注 |  |  | 1项 | 天文摄影师大赛顺利实施 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 讲座活动满意度 |  |  | ≥90% | 通过观众数量和现场反馈，可自评为合格 | 2 |  | 1 |  | 因疫情，2月起讲座全部改为线上，因此没有进行问卷调查。以后将及时开展调研，并酌情开展线上问卷调查。 |  |
|  |  |  | 科普车活动公众满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。