项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2020年高层次创新型人才培养体系建设（天文馆人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 | 北京天文馆 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李健文 |  |  |  | 联系电话 | 51583363 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 91.75 | 39.496282 | 38.741434 | 10 | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 91.75 | 39.496282 | 38.741434 | — | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成人才项目的遴选、考核与管理提升专项课题的遴选、结题 |  |  |  |  | 顺利完成北科学者、北科萌芽、管理提升课题以及创新团队的遴选、考核与结题工作 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：遴选北科学者、北科萌芽、管理提升 |  | 遴选北科学者1人、北科萌芽1人、管理提升1人 | 遴选北科学者1人、北科萌芽1人、管理提升1人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：北京天文馆的科研能力和水平 |  | 北京天文馆的科研能力和水平提升，通过项目支持产生研究成果 | 北京天文馆科研水平发展迅速，通过项目支持, 北科学者项目开展了巡天自动控制列表、数据处理pipeline等软件的开发和调试，实现了对阿里50cm望远镜的远程自动观测和数据处理；北科萌芽项目完成了对古代星表数据的整合梳理，形成了数字化星表、星图；管理提升课题发表期刊论文1篇 | 15 | 12 | 北科学者项目受疫情因素影响，巡天平台建设进度延后，申报时设备费预算不准确，现有条件下需降低镜筒数量和口径的要求；北科萌芽在项目执行过程中，出现了新的研究重点，进而需调整研究计划和讨论方向 |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：2020年1-5月 |  | 2020年入选北科学者、北科萌芽、管理提升专项课题与院签订立项合同书，院拨付项目经费 | 2020年入选北科学者、北科萌芽、管理提升专项课题与院签订立项合同书，院拨付项目经费 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：2020年6-7月 |  | 2020年北科学者、北科萌芽计划项目、管理提升专项课题执行与经费执行。完成2021年人才项目和管理提升专项课题的征集 | 顺利完成2021年人才项目的征集工作，2020年北科学者、北科萌芽计划项目、管理提升专项课题与经费未能完全按照计划执行 | 10 | 8 | 受疫情影响，原国际合作、会议、差旅、设备建设、等计划不能按进度执行 |  |
|  |  |  | 指标3：2020年8-9月 |  | 2020年北科学者、北科萌芽计划项目、管理提升专项课题执行与经费执行。完成2021年人才项目和管理提升专项课题遴选、内部评审与资料录入院预算编审系统 | 顺利完成2021年人才项目遴选、内部评审与资料录入院预算编审系统，2020年北科学者、北科萌芽计划项目、管理提升专项课题与经费未能完全按照计划执行 | 10 | 8 | 受疫情影响，原国际合作、会议、差旅、设备建设、等计划不能按进度执行 |  |
|  |  |  | 指标4：2020年10-12月 |  | 协助院人力资源处完成人才项目的年度考核工作，协助院办公室完成管理提升专项课题结题工作 | 协助院人力资源处完成人才项目的年度考核工作，协助院办公室完成管理提升专项课题结题工作 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目经费 |  | 91.75万元 | 38.741434 万元 | 5 | 2 | 受疫情影响，原国际合作、会议、差旅、设备建设、等计划不能按进度执行 |  |
|  | 效果指标 | 效益 指标 | 指标1：团队建设 |  | 遴选和造就高水平科技领军人才，一批具有创新能力和较大发展潜力的优秀青年人才，带动北京天文馆科研队伍整体素质的提升。持续引进、培养科研创新人才 | 北京天文馆科研队伍建设取得重大进展，2020年度引进科研创新人才6人，项目团队中2人获评正高级职称、2人获评副高级职称、1人聘任为副高级职称，储备了一批具有创新能力和较大发展潜力的青年人才 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：评审过程 |  | 评审过程顺利执行 | 评审过程顺利执行 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.8 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。