附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 引力波展览 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈冬妮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-51583030 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 158.468815 | 158.468815 |  | 126 |  | 10 |  | 79.5% |  | 7.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 158.468815 | 158.468815 |  | 126 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成“引力波”展览 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“引力波”展览展项数量10个 |  |  | 10个 | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“引力波”专栏可交互展项数量5个 |  |  | 5个 | 7 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：“引力波”展览竣工验收，由设计团队和天文专家组成验收团队，现场验收 |  |  | 完成验收 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“引力波”展览竣工验收合格率100% |  |  | 合格率100% | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：“引力波”展览制作公司入场时间为2020年11月 |  |  | 11月入场 | 11月入场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“引力波”展览制作完成时间为2020年12月 |  |  | 12月完成 | 12月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：“引力波”展览项目预算控制数158.468815万元 |  |  | 158万预算 | 126万支出，未超支 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：“引力波”展览自开展之日起，两个月后对剧场、展览门票进行统计，总票数不少于3万人次 |  |  | 3万人次 | 9万人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“引力波”展览通过北京天文馆官方微信公众号发布展览宣传稿，总阅读量不少于1千 |  |  | 1千 | 3千 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：“引力波”展览观众满意度调查，总体满意度不低于80% |  |  | 80% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。