附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京决策咨询中心2020年科技政策及决策支撑软科学课题研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京决策咨询中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810899816 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 485.0000 | 485.0000 |  | 308.121139 |  | 10 |  | 63.53% |  | 6.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 485.0000 | 485.0000 |  | 308.121139 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报争性项目≥7项，市级竞争性项目不少于4项，承担委托任务不少于2项，并完成其他交办任务。 |  |  |  |  |  | 申报竞争性课题14项，市级竞争性项目4项，承担委托任务10项，并完成了委托单位的其他交办任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申报竞争性项目 |  |  | ≥7 | 14 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 委办局委托课题 |  |  | ≥2 | 11 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成果报告 |  |  | ≥7 | 14 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 申报省部级竞争性项目 |  |  | ≥3 | 3 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目截止期 |  |  | 2020.12 | 2020.12 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费总额度 |  |  | 485 | 543.1176 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目团队研发能力 |  |  | 显著深化 | 明显深化 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 决策咨询服务水平 |  |  | 有效提升 | 明显提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 中心长期从事研究领域研究深度 |  |  | 大幅提升 | 明显提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 支撑服务部门 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.3 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。