附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 国际视野下的知识协同机制研究——以北京数字创意产业为例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京对外科学技术交流中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-66155311 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.0399 | 18.43731 |  | 17.66571 |  | 10 |  | 95.8% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 28.0399 | 18.43731 |  | 17.66571 |  | — |  | 95.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）总报告1份； （2）发表期刊论文1篇； （3）通过北科智库提交调研报告1篇； （4）申请省部级以上竞争性项目1项。 |  |  |  |  |  | 基本完成。 （1）总报告初稿1份，额外完成案例报告1份。 （2）发表全国会议论文1篇，并收录入蓝皮书。 （3）提交专报2份，并获得北京市领导正面批示。 （4）联合院技术转移中心、河北省科学院申报获得河北省2020年软科学研究项目立项支持1项；单独申请2020年北京社会科学基金1项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：总报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 8 |  | 因课题未结题，总报告为初稿，接下来会加快完善总报告。 |  |
|  |  |  | 指标2：论文 |  |  | 1 | 1 | 12 |  | 11 |  | 已发表1篇会议论文，正在准备投稿1篇期刊论文。 |  |
|  |  |  | 指标3：智库报告 |  |  | 1 | 1 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：申请项目 |  |  | 1 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本执行数 |  |  | 18.43731万元 | 17.66571万元 | 4 |  | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：成本执行合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：向政府部门提出政策建议 |  |  | 1 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：为推进京津冀协同发展提供支撑 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 成功申得京冀合作项目，但项目仍在进行中，未形成政府决策建议。将在此方面加快推进。 |  |
|  |  |  | 指标3：提高北科院在数字创意领域的知名度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 备注：在全国学术会议上做主题报告， |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：政策建议获得采纳 |  |  | 1 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.4 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。