附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 科普行动计划-2020年玩转科学（子课题2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67022442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.9700 | 9.9700 |  | 9.0860 |  | 10 |  | 91.1% |  | 9．1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.9700 | 9.9700 |  | 9.0860 |  | — |  | 91.1% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展实验室参观活动不少于2次； 科普讲座3次； 爱耳主题活动500人次。 |  |  |  |  |  | 2020年北京市劳动保护科学研究所举办线上参观噪声与振动控制实验室活动1次，线下参观实验室活动1次。科普讲座：线上《噪声与振动控制》1次，线下《疫情期间口罩使用》科普讲座1次。 在全国科技周（2020年8月23-30日）期间分别在天文馆科学节和麋鹿文创市集举办“爱耳护耳”互动活动，服务公众约500人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展实验室参观活动不少于2次 |  |  | 2次 | 2次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 科普讲座3次 |  |  | 3次 | 2次 | 6 |  | 4 |  | 由于新冠疫情的原因，确定实施科普讲座小区实施封闭管理，致使项目组无法进入社区开展火灾逃生科普知识讲座，因此项目缺少1次科普讲座。 |  |
|  |  |  | 爱耳主题活动500人次 |  |  | 500人次 | 500人次 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科普活动完成专家验收 |  |  | 通过专家评审 | 通过专家评审 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按季度工作完成任务 |  |  | 4季度 | 3季度 | 10 |  | 7.5 |  | 未完成1次科普讲座 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照经费预算执行 |  |  | 9.97 | 9.086 | 10 |  | 9.1 |  | 未完成的科普讲座经费没有支出 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 网络新媒体推广宣传 |  |  | 科技周期间通过网络媒体对活动进行宣传 | 科技周期间通过网络媒体对活动进行宣传 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 传统报纸电视媒体报道 |  |  | 科技周期间通过传统媒体对活动进行宣传 | 科技周期间通过网络媒体对活动进行宣传 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 以观众问卷调查有效发放及回收，进行效果及满意度调查，达到项目包含的各项活动获得普遍范围认可，满意度、好感度、舒适度等数据达到90%以上的满意度评价 |  |  | 每次现场活动对公众进行效果和满意度调查 | 完成线下活动公众进行效果和满意度调查 | 10 |  | 8 |  | 线上科普活动存在不能与参与者随时交流，反馈不及时，缺少互动环节等问题。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.7 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。