附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-技术引进-双酚A暴露风险评估与防控技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈娅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63514184 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 69.636198 |  | 69.636198 | 64.198548 |  | 10 |  | 92.19% |  | 9.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 69.636198 |  | 69.636198 | 64.198548 |  | — |  | 92.19% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟引进法国国家工业环境与风险研究院（INERIS）的双酚A暴露风险评估与控制技术体系，并以热敏纸为切入点，调查、分析我国热敏纸生产与使用行业劳动者职业接触双酚A的情况，最终结合引进的技术体系和我国热敏纸制造和使用企业劳动者接触双酚A的现状，提出引进技术体系的本地化应用建议，为双酚A及含双酚A产品的生产、加工、使用企业及相关行业改善劳动条件、保护劳动者职业健康提供技术指导，为政府开展双酚A暴露风险评估和管控，提升职业健康监管水平提供技术抓手。项目交付《双酚A暴露风险评估与防控技术研究报告》1份，学术论文录用通知书2篇。 |  |  |  |  |  | 1、引进了法国国家工业环境与风险研究院（INERIS）的双酚A暴露风险评估与控制技术体系； 2、以热敏纸为切入点，调查、分析了我国热敏纸生产与使用行业劳动者职业接触双酚A的情况；根据我国热敏纸制造和使用企业劳动者接触双酚A的现状，分析了引进的技术体系在应用方面存在的问题，提出了引进技术体系的本地化应用建议，为双酚A及含双酚A产品的生产、加工、使用企业及相关行业改善劳动条件、保护劳动者职业健康提供技术指导，为政府开展双酚A暴露风险评估和管控，提升职业健康监管水平提供技术抓手。 3、形成了《双酚A暴露风险评估与防控技术研究报告》1份。 4、撰写了2篇学术论文：《A Review of Risk Control Regulations and Practices BPA in the EU and CHINA 》”(详细摘要已获得录用通知书，论文编号:393，正文在审)、《“新型职业病”危害热敏纸中双酚A测定方法建立》（正在进行终审）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：《双酚A暴露风险评估与防控技术研究报告》 |  | 1份 |  | 完成《双酚A暴露风险评估与防控技术研究报告》1份。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文录用通知书 |  | 2份 |  | 1篇详细摘要已获得录用通知，正文在审；1篇正在进行终审。 | 5 |  | 3 |  | 因2020年新冠疫情影响，项目前期工作进展较为缓慢，未能获得可发表的学术成果，后期进展加快后，项目组及时整理了相关研究成果，形成了论文2篇，将按照评审专家意见，完善论文内容，争取尽快发表。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：《双酚A暴露风险评估与防控技术研究报告》 |  | 1、研究报告中包含：1）酚类化合物检测方法、评估方法、控制技术体系内容；2）国内外现行双酚A暴露和防护有关的法规和标准调查结果；3）热敏纸制造和使用企业劳动者接触双酚A的现状分析；4）结合引进的技术体系和我国热敏纸制造和使用企业劳动者接触双酚A的现状，提出引进的技术体系的本地化应用建议。 2、研究成果在热敏纸生产企业进行应用，获得热敏纸生产行业认可。 3、研究报告通过专家评审，提供专家评审意见。 |  | 1、研究报告中包含：1）酚类化合物检测方法、评估方法、控制技术体系内容；2）国内外现行双酚A暴露和防护有关的法规和标准调查结果；3）热敏纸制造和使用企业劳动者接触双酚A的现状分析；4）结合引进的技术体系和我国热敏纸制造和使用企业劳动者接触双酚A的现状，提出引进的技术体系的本地化应用建议。 2、研究成果在1个热敏纸生产企业进行了应用，在1项国家卫生健康委员会职业健康司项目中进行了应用。 3、研究报告通过了专家评审，出具了专家评审意见。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文录用通知书 |  | 1、1篇符合北京大学图书馆编制的《中文核心期刊要目总览》收录的学术期刊发表标准，取得录用通知书。 2、1篇符合国内质量、环境、安全与健康领域举办的学术会议论文收录标准，取得录用通知书。 |  | 1、1篇拟发表于北京大学图书馆编制的《中文核心期刊要目总览》收录的学术期刊《理化检验-化学分册》，目前已完成第一轮专家意见修改，正在进行终审。 2、1篇符合国外安全与健康领域举办的学术会议ESREL 2021论文收录标准，已取得详细摘要的录用通知书，正文正在接受评审。 | 5 |  | 2.5 |  | 因2020年新冠疫情影响，项目前期工作进展较为缓慢，未能获得可发表的学术成果，后期进展加快后，项目组及时整理了相关研究成果，形成了论文2篇，将按照评审专家意见，完善论文内容，争取尽快发表。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成国外现行双酚A暴露和防护有关的法规和标准要求的调查 |  | 2020年1月-4月 |  | 2020年1月-4月期间，完成国外现行双酚A暴露和防护有关的法规和标准要求的调查。 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成INERIS双酚A暴露风险评估与防控技术内容培训及研讨、热敏纸制造和使用行业劳动者双酚A接触情况调查。 |  | 2020年1月-9月 |  | 1、2020年9月，完成INERIS双酚A暴露风险评估与防控技术内容在线培训； 2、2020年10月，完成热敏纸使用行业劳动者双酚A接触情况的调查； 3、2020年12月，完成了热敏纸制造企业劳动者接触双酚A的调查。 | 2 |  | 1 |  | 受新冠疫情影响，未能在9月前完成调查工作。疫情缓解后，项目组积极开展相关工作，于10月完成了热敏纸使用行业劳动者双酚A接触情况的调查；于12月完成了热敏纸制造企业劳动者接触双酚A的调查。 |  |
|  |  |  | 指标3：完成论文撰写、工作报告和研究报告撰写工作 |  | 2020年3月-12月 |  | 2020年12月完成论文撰写、工作报告和研究报告撰写。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：支出整体项目经费的0.2% |  | 2020年1月-4月 |  | 2020年4月，支出整体项目经费的0.1%。 | 1 |  | 0.7 |  | 受疫情影响，出行受限，该阶段仅利用网络开展了国内外相关法规标准的收集、整理工作。相关材料、书籍的购买在疫情好转后执行。 |  |
|  |  |  | 指标5：支出整体项目经费的84.8% |  | 2020年4月-9月 |  | 2020年4月-9月，支出整体项目经费的88.3%。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：支出整体项目经费的10%。 |  | 2020年9月-11月 |  | 2020年9月-11月，支出整体项目经费的1.6%。 | 1 |  | 0.2 |  | 1、原计划开展的热敏纸制造企业现场调查工作，因企业考虑新冠疫情影响，未能配合开展，相关调研差旅费未能支出。项目组积极联系特种纸协会予以协调安排了12月对2家热敏纸制造企业进行现场调研。 2、原计划举行会议邀请专家就国外双酚A暴露评估与管控方法、热敏纸生产和使用企业劳动者的双酚A接触现状调查内容进行咨询，因专家时间难以协调，不便集中组织会议，未支出会议相关费用，项目组分别向专家进行了咨询，达到了咨询的目的。 |  |
|  |  |  | 指标7：支出整体项目经费的5%。 |  | 2020年12月 |  | 2020年12月，支出整体项目经费的2.7%。 | 1 |  | 0.6 |  | 1、因新冠疫情原因，仅协调到2个热敏纸生产企业进行现场调查。选择调研企业时，考虑了企业的工艺、技术、生产情况的代表性，通过该两个企业的调查，了解了我国热敏纸的主要生产工艺过程和可能接触双酚A的岗位分布，人员接触频次、时长等信息，基本达到调研目的。 2、因撰写的2篇论文尚未收到杂志社和会议举办方的出版费收取的通知，因此未支出论文发表费用，将按照评审专家意见，完善论文内容，争取尽快发表。 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算审批金额 |  | ≤69.636198万元 |  | 项目实际支出64.198548万元，未超出审批金额。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  | 不涉及 | - |  | - |  | 不涉及 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 本项目有利于促进双酚A暴露风险评估控制技术的引进与科技成果的转化，可为北京市乃至全国相关行业和政府部门开展双酚A暴露风险评估与管控，保障劳动者职业健康权益提供技术支持。 |  | 本项目有利于促进双酚A暴露风险评估控制技术的引进与科技成果的转化，可为北京市乃至全国相关行业和政府部门开展双酚A暴露风险评估与管控，保障劳动者职业健康权益提供技术支持。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  | 不涉及 | - |  | - |  | 不涉及 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 1、可为双酚A及含双酚A产品生产、加工、使用的企业及相关行业改善劳动条件、保护劳动者职业健康提供技术指导。 2、可为政府开展双酚A暴露风险评估和管控，提升职业健康监管水平提供技术抓手。 3、可为完善我国职业健康保障技术体系提供有益补充。 4、可以加快劳保所在职业危害风险评估与控制的技术创新，提升劳保所的科研水平和技术服务水平。 |  | 1、可为双酚A及含双酚A产品生产、加工、使用的企业及相关行业改善劳动条件、保护劳动者职业健康提供技术指导。 2、可为政府开展双酚A暴露风险评估和管控，提升职业健康监管水平提供技术抓手。 3、可为完善我国职业健康保障技术体系提供有益补充。 4、可以加快劳保所在职业危害风险评估与控制的技术创新，提升劳保所的科研水平和技术服务水平。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参加技术引进沟通交流人员，掌握引进的技术，在双酚A暴露风险评估与控制方面有很大收获。 |  | ≥95% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：本项目成果能够为北京市乃至全国热敏纸生产和使用单位开展双酚A暴露风险评估与控制提供技术支持。 |  | ≥90% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.2 |  |  |  |