附件3

项目支出绩效自评表

（   2020 年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-北京冬奥会危险货物运输事故多尺度区域风险评估技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王瑜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810481655 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 77.4056 | 66.80071 |  | 65.538392 |  | 10 |  | 95.26% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 77.4056 | 66.80071 |  | 65.538392 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成冬奥期间北京市危险货物运输事故风险影响因素分析（不少于15个），制定风险清单； 目标2：制定危险货物运输事故的风险评估指标体系（定量因素不少于50%）； 目标3：提出风险评估指标的数据采集路径，研究多源异构数据处理技术，建立危险货物运输事故的专项风险评估模型。 目标4：形成1份项目研究报告； 目标5：公开发表2篇论文。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：构建模型 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表论文 |  |  | 2篇 | 5篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：构建模型 |  |  | 相关领域认可度高 | 通过专家评审 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目研究报告 |  |  | 通过专家评审 | 通过专家评审 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表论文 |  |  | 1篇核心 | 2篇核心 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：危险货物运输事故风险评估体系制定 |  |  | 2020年4月 | 4月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：危险货物运输风险评估模型构建 |  |  | 2020年8月 | 8月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：数据处理和模型评估应用 |  |  | 2020年10月 | 10月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成评估报告 |  |  | 2020年12月 | 12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：设备费 |  |  | ≤34万元 | 34万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：测试加工费 |  |  | ≤20万元 | 20万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：差旅费 |  |  | ≤6.1560万元 | 2.5125万元 | 2 |  | 1.5 |  | 因为疫情，部分差旅预算财政回收 |  |
|  |  |  | 指标4：国际合作与交流费 |  |  | ≤6.2924万元 | 0万元 | 1 |  | 1 |  | 因为疫情，国际合作预算财政回收 |  |
|  |  |  | 指标5：出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | ≤3.2772万元 | 1.892892万元 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：劳务费 |  |  | ≤3.36万元 | 2.8880万元 | 1 |  | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：咨询费 |  |  | ≤4.32万元 | 4.2450万元 | 1 |  | 0.9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 研究成果危险货物运输风险评估模型将成为政府制定危险货物风险管理工作计划、政策研究和科学决策必不可少的工具 | 提出风险防控措施 | 30 |  | 28 |  | 提出风险防控措施，需要在冬奥期间进一步应用 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：社会满意度——项目服务对象为北京市应急管理部门等相关政府部门 |  |  | ≧80% | 获得相关政府部门成果应用证明 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.2 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。