附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-预研究-冬奥食品安全检测技术储备及在食品供应基地保障中的应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市理化分析测试中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68723183 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 205.87 |  | 205.87 |  | 205.722 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 205.87 |  | 205.87 |  | 205.722 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要针对冬奥会供应食材的特点以及大型活动食品安全保障的要求，从检测能力、质量控制、数据分析、应急处置、信息交流等方面入手，针对食品中生物性危害物和化学性危害物常规检测方法耗时长、检测通量不高的特点，开发检出限较低、高通量、高灵敏度快速筛查技术，构建食品风险评价一张图系统，以期通过该项目的实施不断完善冬奥食品中重点危害物的检测和数据分析能力，不断提升科技服务水平，为冬季供奥食品企业提供助力，为食品安全监督抽查、风险监控和食品安全应急提供准确、快速的检测提供技术支撑。提交方法操作规程5套，冬奥智能餐饮系统用营养计算逻辑1套，营养信息知识库1个，冬奥食品供应保障及风险控制建议报告1份；投稿中文核心期刊论文5篇，SCI论文1篇，出版专著1部；软件著作权1项。争取北京市科委国际合作项目1项。 |  |  |  |  |  |  | 构建了食品风险评价一张图系统，提交方法操作规程5套，冬奥智能餐饮系统用营养计算逻辑1套，营养信息知识库1个，冬奥食品供应保障及风险控制建议报告1份；发表中文核心期刊论文2篇，SCI论文1篇，投稿中文期刊论文3篇；获得软件著作权1项。成功申报并承担国家重点研发计划“科技冬奥”专项任务1项、签订横向课题1项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（30分） | 指标1：操作规程 |  | 5套 |  |  | 5套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：投稿论文 |  | 6篇 |  |  | 6篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：出版专著 |  | 1部 |  |  | 0部 | 3 |  | 0 |  | 正在审稿中 |  |
|  |  |  | 指标4：冬奥智能餐饮系统用营养计算逻辑 |  | 1套 |  |  | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：营养信息知识库 |  | 1个 |  |  | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：食品安全风险一张图原型系统 |  | 1套 |  |  | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：软件著作权 |  | 1项 |  |  | 1项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 指标8：冬奥食品供应保障及风险控制建议报告 |  | 1份 |  |  | 1份 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：方法验证报告 |  | 2份 |  |  | 0份 | 3 |  | 0 |  | 方法验证正在进行中 |  |
|  |  |  | 指标10：应用证明 |  | 1份 |  |  | 1份 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 指标1：操作规程 |  | （1）建立基于数字PCR技术的即食蔬菜或水果中沙门氏菌检测方法操作规程1套；检测时间控制在48h之内。 （2）建立基于数字PCR技术的水中诺如病毒检测方法操作规程1套，检测时间控制在48h之内。 （3）建立猪肉中食源性兴奋剂的操作规程1套，食源性兴奋剂不少于50种。 （4）建立食用油脂等食品中矿物油的操作规程1套，方法回收率70%~110% （5）建立基于高分辨质谱筛查非有意添加物的操作规程1套，通量不少于100个 |  |  | （1）建立基于数字PCR技术的即食蔬菜或水果中沙门氏菌检测方法操作规程1套；检测时间在48h之内。 （2）建立基于数字PCR技术的水中诺如病毒检测方法操作规程1套，检测时间在48h之内。 （3）建立猪肉中食源性兴奋剂的操作规程1套，食源性兴奋剂50种。 （4）建立食用油脂等食品中矿物油的操作规程1套，方法回收率70%~110% （5）建立基于高分辨质谱筛查非有意添加物的操作规程1套，通量为105个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：投稿论文 |  | 5篇中文论文，1篇SCI论文 |  |  | 发表中文论文2篇，1篇SCI论文，接收中文论文3篇 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：出版专著 |  | 《食品安全检测实验室建设实用手册》（第2版） |  |  | 未出版 | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：冬奥智能餐饮系统用营养计算逻辑 |  | 包括单一菜品营养计算逻辑和餐谱营养计算逻辑 |  |  | 1套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：营养信息知识库 |  | 包括营养成分、功能成分、药食同源食材（中国特色）等100个知识点 |  |  | 200个营养信息知识短文，包括中国特色饮食50篇、食康生活63篇、交流国际饮食21篇、食品安全31篇、冬奥营养专题35篇 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标6：食品安全风险一张图原型系统 |  | 实现基于时间、空间、风险因子等多个维度的食品安全风险可视化原型系统1套，功能涵盖数据服务、风控服务、监管服务等多图层可视化管理以及食品安全风险应急预案管理 |  |  | 系统提供“一图一表”的展示形式，交互式的多图层管理方式，汇聚农副产品批发市场食品安全风险、食品供货商以及市场销售商户精准画像、食品安全风险应急预案等多方面信息 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：软件著作权 |  | 食品安全风险一张图软件著作权 |  |  | 食品安全风险一张图系统软件V1.0（软著登字第6646647号） | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：冬奥食品供应保障及风险控制建议报告 |  | 覆盖畜禽肉蛋、水产、蔬菜、水果四大类食品 |  |  | 覆盖畜禽肉蛋、水产、蔬菜、水果四大类食品 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：方法验证报告 |  | （1）食品中非有意添加物筛查方法比对验证报告 （2）食品中食源性兴奋剂检测方法比对验证报告 |  |  | 正在进行中 | 1 |  | 0 |  | 正在进行中 |  |
|  |  |  | 指标10：应用证明 |  | 食品安全风险一张图应用证明 |  |  | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（原申报时写的是进度指标）（4分） | 指标1：食品安全风险一张图原型系统 |  | 2020年9月31日前 |  |  | 2020年10月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：冬奥智能餐饮系统用营养计算逻辑；营养信息知识库 |  | 2020年12月15日前 |  |  | 2020年12月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：检测技术的建立 |  | 2020年11月31日前 |  |  | 2021年5月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：课题完成时间 |  | 2020年12月31日前 |  |  | 2021年10月 | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（6分） | 指标1：项目预算控制数 |  | ≤205.87万元 |  |  | 205.722 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 进一步完善冬奥食品中重点危害物的检测和数据分析能力，有助于提高食品安全风险监控能力，减少冬奥供应食品系统性风险。 |  |  | 冬奥测试赛期间将自建的方法用于鸡肉、鸭肉、猪肉、牛肉等样品中食源性兴奋剂进行了筛查，为供奥企业风险控制提供了数据参考。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 |  | 本项目开展符合食品安全检测技术的发展趋势，有利于增强申报单位食品安全分析测试的核心竞争力；可提升申报单位的科技创新能力，对人才培养、承担国家或地方科技计划项目等具有可持续的影响作用。 |  |  | 成功申报并承担国家重点研发计划“科技冬奥”专项（2020YFF0305000）任务、签订横向课题1项“水样中致病微生物检测”（7万） | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：冬奥食品供应企业满意度指标 |  | ≥95% |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。