附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 再生水深度开发及精准构建城市水环境关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张忠国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62456410 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 217.833720 | 217.833720 |  | 200.654248 |  | 10 |  | 92.1% |  | 9.21 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 217.833720 | 217.833720 |  | 200.654248 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成研究报告3份，包括《北京城市污水中污染物分析报告》、《城市污水中典型PPCPs控制研究报告》、《污水中的微生物及藻类控制研究报告》。 2、初步形成城市再生水的关键技术方案1套。 3、完成城市污水中典型PPCPs类物质分析检测方法1项。 4、发表国内核心期刊论文不少于2篇。 5、申请发明专利1项。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研究报告 |  |  | 3份 | 3份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：技术方案 |  |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：检测方法 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：发表论文 |  |  | 2篇 | 5篇 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：申请发明专利 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究成果现实相符性 |  |  | 与城市污水治理现状相符 | 相符 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：技术方案可行性 |  |  | 能够在城市污水再生水处理方面应用 | 具有应用性 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成项目前期准备和协调工作 |  |  | 2021年2月前 | 2021年2月前 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成设备设计制造及材料采购、签订测试化验加工合同等工作 |  |  | 2021年4月前 | 2021年4月前 | 2.5 |  | 1 |  | 原因：设备采购滞后。改进措施：严格按项目计划执行，提高执行效率。 |  |
|  |  |  | 指标4：完成项目中各项研究内容 |  |  | 2021年11月前 | 2021年12月前 | 2.5 |  | 2 |  | 原因：部分分析方法建立延期。改进措施：严格按项目计划执行，提高执行效率。 |  |
|  |  |  | 指标5：完成项目中规定各项目成果和项目验收 |  |  | 2021年12月前 | 2022年2月前 | 2.5 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总体预算 |  |  | 217.833720万 | 200.654248万 | 10 |  | 9.21 |  | 原因：部分款项支出未达100%。改进措施：提高预算精准度，提高财务执行效率。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：城市再生水处理技术 |  |  | ≥2种可行性技术 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相对满意度 |  |  | ≥95% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.92 |  |  |  |