附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市科学技术情报研究所2021年度改革与发展专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术情报研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张士运 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68452581 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 |  | 200 | 157.0919 |  | 10 |  | 78.55% |  | 7.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 |  | 200 | 157.0919 |  | — |  | 78.55% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.支持2个改革与发展工作支撑类课题开展工作。 2.征集并支持不少于5个改革与发展重点研发类及人才类自选课题开展研究工作。 |  |  |  |  |  | 1.支持了5个改革与发展工作支撑类课题开展工作。 2.征集并支持了不少于7个改革与发展重点研发类及人才类自选课题开展研究工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持改革与发展工作支撑类课题 |  | 2项 |  | 5项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 征集并支持改革与发展重点研发类及人才类自选课题 |  | ≥5项 |  | 7项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 情报所科技人才的科研能力和科研水平 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1-4月 |  | 征集遴选各类自选课题，并签订任务书。 |  | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2021年5-12月 |  | 各改革与发展专项自选课题开展相关研究工作，完成项目实施和经费执行任务 |  | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2021年8-10月 |  | 完成2022年改革与发展专项自选课题的征集工作 |  | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2021年11-12月 |  | 完成2022年改革与发展专项自选课题的论证工作并确定入选项目 |  | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 2项改革与发展工作支撑类课题 |  | 100万元 |  | 98.3万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 不少于5项改革与发展重点研发类及人才类自选课题 |  | 100万元 |  | 101.7万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 情报所科研队伍整体素质 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 引进、培养科研创新人才能力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 科技成果转化能力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受资助项目负责人 |  | 满意度大于90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.9 |  | 无 |  |