附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 面向北京冬奥会的科技情报服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院科技情报研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘彦君 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520298862 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42 |  | 42 | 42 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 42 |  | 42 | 42 |  | 10 |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对日本东京奥运会科技战略动态情报跟踪，为2022年北京冬奥会的科技研发、介入和管理提供启示和借鉴，为北京冬奥会的科技创意筹划和科技创新展示提供参考；通过对北京冬奥会舆情动态进行情报跟踪，架起冬奥与国际社会交往、应对的桥梁，为相关机构关注国内外媒体动态、倾听国内外社会声音、热点讨论，应对不断发展变化的国内外新形势提供参考；通过开展企业参与奥运及对其成长促进作用研究专题情报分析服务，为以奥运会为契机促进企业技术研发、提升企业的影响甚至助力产业发展、经济进步提供参考。 |  |  |  |  |  | 市财政项目“面向北京冬奥会的科技情报服务”构建了面向北京冬奥的科技情报服务体系，为北京冬奥组委提供日本东京奥运会科技战略动态跟踪情报15期，其中，《2020东京奥运会赛场上的投篮机器人》、《东京奥运会体操项目的AI评分辅助系统》和《新华社应用5G沉浸式技术实现对运动员跨国同屏采访》被北京冬奥组委采纳，《新华社应用5G沉浸式技术实现对运动员跨国同屏采访》于2021年8月10日报市领导后获得张建东执行副主席肯定性批示。完成北京冬奥会舆情跟踪简报33期(海外媒体涉2022年北京冬奥会舆情简报3期，海外媒体涉“2022北京冬奥会”舆情摘译19期 ，2020年日本东京奥运会舆情摘译11期)，均被北京冬奥组委的“科技冬奥舆情动态信息”采纳；完成《企业参与奥运及对其成长促进作用研究》报告，完成论文《科技奥运的启示及科技冬奥对科技产业发展的带动作用》，已被《科技导报》杂志录用。 此外，依托该项目为北京冬奥组委提供的情报服务，北京市科学技术研究院作为项目承担单位成功申报科技冬奥专项国家重点研发计划项目“科技奥运互动发展与成果集成评估技术研究”；其中科技情报研究所承担两个课题，分别是课题1“奥运与科技互动发展的理论及实践研究”和课题4：科技奥运成果评估及信息管理分析系统建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：《2020 年日本东京奥运科技动态追踪情报》快报； |  | 不少于10份； |  | 完成《2020年日本东京奥运科技动态追踪情报》快报13份； | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《2022北京冬奥会网络舆情动态简报》； |  | 12份； |  | 完成22期 | 10 |  | 10 |  | 因冬奥组委需求，从第4期开始将“海外媒体涉2022年北京冬奥会舆情简报”改为“海外媒体涉2022北京冬奥会科技舆情摘译” |  |
|  |  |  | 指标3：《2022北京冬奥会网络舆情动态季报》； |  | 4份； |  | 完成4份 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：《2022北京冬奥会网络舆情动态年报》； |  | 1份； |  | 完成《海外媒体涉2022北京冬奥会科技舆情分析报告》；完成《海外媒体涉2022北京冬奥会科技舆情动态报告》 | 10 |  | 8 |  | 因冬奥组委需求，将年报更改为完成《海外媒体涉2022北京冬奥会科技舆情分析报告》1份；《海外媒体涉2022北京冬奥会科技舆情动态报告》1份 |  |
|  |  |  | 指标5：《企业参与奥运及对其成长促进作用研究》课题研究报告； |  | 1部； |  | 完成1部，3万字 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：信息源 |  | 由领域专家确认 |  | 通过专家会验收 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：简报、季报、年报、研究报告 |  | 通过专家审核 |  | 通过专家会验收 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成《2020年日本东京奥运科技动态追踪情报》快报2-3期；2022北京冬奥会网络舆情动态简报2-3份； |  | 第一季度； |  | 《2020年日本东京奥运科技动态追踪情报》快报3期；2022北京冬奥会网络舆情动态简报3份； | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成《2020年日本东京奥运科技动态追踪情报》快报2-3期；2022北京冬奥会网络舆情动态简报3-4份、季报1-2份；调研报告1份、研究报告大纲； |  | 第二季度； |  | 《2020年日本东京奥运科技动态追踪情报》快报3期；2022北京冬奥会网络舆情动态简报4份、季报2份；调研报告1份、研究报告大纲； | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成《2020年日本东京奥运科技动态追踪情报》快报1-3期；2022北京冬奥会网络舆情动态简报3-4份、季报1-2份；研究报告部分初稿； |  | 第三季度； |  | 《2020年日本东京奥运科技动态追踪情报》快报3期；2022北京冬奥会网络舆情动态简报4份、季报1份；研究报告部分初稿； | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成2022北京冬奥会网络舆情动态简报3-4份、季报1-2份、年报1份；研究报告1份； |  | 第四季度； |  | 2022北京冬奥会网络舆情动态简报4份、季报1份、完成《海外媒体涉2022北京冬奥会科技舆情分析报告》1份；完成《海外媒体涉2022北京冬奥会科技舆情动态报告》1份；研究报告1份； | 2 |  | 2 |  | 因冬奥组委需求，将年报更改为完成《海外媒体涉2022北京冬奥会科技舆情分析报告》1份；《海外媒体涉2022北京冬奥会科技舆情动态报告》1任务 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  | 420000 |  | 420000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：助力北京冬奥会顺利组织实施 |  | 成果提交冬奥组委 |  | 《2020年日本东京奥运科技动态追踪情报》快报13份，北京冬奥组委采纳3份，获领导批示1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：承担单位智库能力 |  | 通过该项目的组织实施，提升北京市科技情报研究所的智库能力，通过集成国内外科技战略动态、舆情跟踪、监测、分析相关专业研究力量，打造一支专业的国外科技战略动态、舆情跟踪、监测、分析研究团队。 |  | 北京市科学技术研究院作为项目承担单位成功申报科技冬奥专项国家重点研发计划项目“科技奥运互动发展与成果集成评估技术研究”；其中科技情报研究所承担两个课题。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：冬奥组委相关部门满意度 |  | 满意度大于90%。 |  | 满意度100% | 6 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |