附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 北京城市系统工程研究中心 2021年度改革与发展专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京城市系统工程研究中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 15810071436 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 460 |  | 460 | 408.739866 | 10 | 89% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 460 |  | 460 | 408.739866 | — | 89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 申请国家级或省部级项目3项，形成相关政策建议1-2份，形成案例集或专著书稿1-2部，申请2项发明专利，完成研究报告9册。 |  |  |  |  |  | 申请国家级或省部级项目5项以上，形成相关政策建议10份，且部分获得市领导肯定性批示，形成案例集或专著书稿2部，申请2项发明专利，完成研究报告9册。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标(15分) | 申请项目 |  | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 政策建议 |  | 1-2 |  | 10 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 案例集或者专著 |  | 1-2 |  | 2 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 专利 |  | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成研究报告 |  | 9 |  | 9 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 申请项目 |  | 申请项目为国家级或省部级项目 |  | 申请项目为国家级或省部级项目 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 政策建议 |  | 形成相关政策建议或成果要报 |  | 提交相关政策建议专报，部分获得市领导批示 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 专著 |  | 完成专著书稿 |  | 出版专著 | 3 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 专利 |  | 发明专利 |  | 发明专利 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成研究报告 |  | 项目通过验收 |  | 项目通过验收 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  | 时效指标（10分）） | 项目启动、经费执行 |  | 2021年1-5月 |  | 2021年1-5月 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 项目执行 |  | 2021年6-11月 |  | 2021年6-11月 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 开始项目收尾工作 |  | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 经费投入 |  | 460万元 |  | 408.739866 | 10 | 9 | 因疫情原因，部分差旅费、国际合作、会议费未使用 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 取得横向课题经费资助 |  | 取得横向课题签订4G合同 |  | 获得并完成横向课题 | 10 | 8 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 合作研究与攻关 |  | 与中央研究单位建立合作关系 |  | 与高校、中科院等建立合作关系 | 5 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 政府支撑服务 |  | 为政府部门做科技支撑服务 |  | 为市应急局、市科委等做科技支撑服务 | 5 | 4 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续开展深入研究 |  | 提升研究能力持续研究 |  | 提升各团队研究水平，深入开展研究 | 5 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 持续培养相关人才 |  | 培养研究类人才 |  | 培养领域研究骨干 | 5 | 4 | 无 |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度标 | 经费使用 |  | 严格依照项目财务管理办法使用经费 |  | 严格依照项目财务管理办法使用经费 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 研究效果 |  | 研究成果被采纳 |  | 成果被政策制定或实施管理所采纳 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 推广与转化 |  | 研究成果以智库科技专报形式向市委市政府及相关委办局推广 |  | 研究成果以智库科技专报形式推广，部分成果获得市领导肯定性批示 | 4 | 3 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |