附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年中关村示范区志鉴编纂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海芸 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68711789 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180 |  | 180 | 173.7 |  | 10 |  | 96.5% |  | 9.65 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 180 |  | 180 | 173.7 |  | — |  | 96.5% |  | 9.65 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高质量编纂完成《中关村志鉴2021》，形成中关村示范区的志鉴资料。 |  |  |  |  |  | 2021年底前编纂完成《中关村年鉴2021》，并由北京出版社正式出版，总字数116万字。编修完成《中关村志资料长编2016—2020年》，总字数110万字，为续修中关村志储备资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年鉴总字数 |  | 100万字 |  | 116万字 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 年鉴出版数量 |  | 800册 |  | 800册 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年鉴出版印刷差错率 |  | 不高于万分之一 |  | 不高于万分之一 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 年鉴编纂质量 |  | 达到正式出版要求 |  | 由北京出版社正式出版 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年鉴组稿进度 |  | 6月底前完成 |  | 5月底前完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 年鉴编辑加工进度 |  | 9月底前完成 |  | 8月底前完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 年鉴分总纂进度 |  | 10月底前完成 |  | 9月底前完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 年鉴出版印刷进度 |  | 12月31日前完成 |  | 12月31日前完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 资金支出进度 |  | 6月30日前支出50%，12月20日前支出100% |  | 6月30日前支出50%，12月20日前支出96.5% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总控制数 |  | 180万元 |  | 173.7万元 | 2 |  | 1 |  | 合理进行预算，安排好资金使用 |  |
|  |  |  | 参编人员劳务成本 |  | 79.8万元 |  | 79.8万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 志鉴平台运维成本 |  | 15万元 |  | 15万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 排版设计及出版印刷成本 |  | 44万元 |  | 44万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 调研培训及其他成本 |  | 41.2万元 |  | 34.9万元 | 2 |  | 1 |  | 因疫情原计划会议和活动取消，差旅费和会议费未能支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 成果发布 |  | 年鉴电子版在中关村官网发布 |  | 年鉴电子版已在中关村官网发布 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 年鉴交换数量 |  | 400册 |  | 400册 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成中关村示范区可资借鉴的史志资料 |  | 公众免费查阅使用 |  | 上线“中关村年鉴”微信小程序 | 10 |  | 9 |  | 效益长期才能显现 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 政府相关部门满意度 |  | 90% |  | 85% | 10 |  | 9 |  | 进一步提高年鉴编纂质量，更好地为政府决策提供依据 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.65 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。