附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京科学学研究中心国际合作专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 伊彤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68711692 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.583767 | 33.583767 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 33.583767 | 33.583767 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与德国、日本、加拿大等国家的科研人员形成研究团队，为中心的政策研究提供支撑。 |  |  |  |  |  | 未执行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出访团组个数/人次 |  |  | 2个/8人 | 未执行 | 5 |  | 0 |  | 2021年，受全球新冠肺炎疫情影响，德国、加拿大、荷兰、以色列、日本等国家疫情严重。为加强疫情防控，严防疫情输入传播，项目计划的出访和来访内容均未执行，项目经费未支出。 |  |
|  |  |  | 出访国家个数 |  |  | 3个 | 未执行 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 出访天数 |  |  | 2个团组合计13天 | 未执行 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 调研报告 |  |  | 3篇，每篇篇幅不少于1万字 | 未执行 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 促成合作数量 |  |  | 聘请客座研究员≥1个 | 未执行 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 出访交流完成时间 |  |  | 11月底前 | 未执行 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 邀请外国专家来华完成时间 |  |  | 12月初前 | 未执行 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 出国交流、外专来华预算控制数 |  |  | 33.583767万元 | 未执行 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 本项目通过深入开展与德国、以色列、日本、加拿大、美国、英国的学术合作交流活动，与上述国家知名研究机构的专家组成科研团队，掌握国外科研管理、数据统计等方面的成功经验和政策举措，充实中心已有的信息资源共享的合作交流平台，为推动我国科技管理现代化建设做出贡献。 |  |  |  | 未执行 | 20 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过与国外科研机构的学术交流，持续充实中心的国际合作常设平台，更好的联合国外科研机构开展区域协同创新方面的研究工作，为持续提高中心的国际影响力发挥作用。 |  |  |  | 未执行 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度≥80% |  |  |  | 未执行 | 10 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。