附件7

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-预研-大数据背景下北京市医药健康产业重点领域选择及技术路线图研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海芸 |  |  |  |  | 联系电话 | 68711789 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 73 |  | 73 | 59.152122 | 10 |  | 81.0 |  |  | 8.10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 73 |  | 73 | 59.152122 | — |  | 81.0 |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用大数据、文献专利计量分析和技术路线图理论，研究北京市医药健康产业发展现状与趋势，结合北京市产业结构特点和产业规划等内容，选择医药健康产业重点领域，绘制重点领域技术路线图，旨在为北京市医药健康产业长期发展、科创中心建设提前布局相关技术研发等提供政策建议，也力求为相关政府主管部门提供决策参考。 |  |  |  |  |  | 利用大数据、文献专利计量分析和技术路线图理论，研究北京市医药健康产业发展现状与趋势，结合北京市产业结构特点和产业规划等内容，选择医药健康产业的疫苗和基因编辑2个重点领域，绘制重点领域技术路线图，并提出有助于医药健康领域发展的对策建议。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 指标1：研究报告 |  | 1篇（8万字） |  | 形成1篇16万的研究报告 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究子报告 |  | 3篇 |  | 形成3篇子报告，分别是《英国生物医药产业发展战略报告》、《北京市医药健康领域发展方向和战略研究报告》和《北京市医药健康产业发展与国内重点省市的对比研究》。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标3：调研报告或专报 |  | 2篇 |  | 形成2篇调研报告，分别是《中美日生物药领域专利质量比较及对策建议》（已投《北科参考》）、《京沪粤医药健康产业对比及对北京的启示》(发表在《全国双创动态研究》)。 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：中文期刊或国际期刊论文 |  | 2篇 |  | 发表2篇论文，“我国与发达国家专利质量特征比较及对策建议——以生物药领域为例”发表在《第五届创新与知识产权暨2021知识产权学术年会论文集》，“国际科研机构助力医药技术应用的实践”发表在《第十七届中国科技政策与管理学术年会暨中国科学学与科技政策研究会理事会论文集》。 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标5：产业路线图 |  | 2-3个 |  | 绘制北京市疫苗领域产业技术路线图1个。 |  | 3 |  | 1.5 | 由于疫情原因无法组织大型线下专家会，基因编辑领域专家路线图正在绘制中。 |  |
|  |  |  | 指标6：产业数据集 |  | 1个 |  | 形成京沪粤医药健康领域产业数据集1个。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标7：产业专家库 |  | 1个，涵盖30-50位专家 |  | 形成医药健康领域专家库一个，涵盖38位专家。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标8：蓝皮书 |  | 1本 |  | 形成《北京市医药健康产业技术路线图研究》专著1本。 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 指标1：研究形成北京市医药健康产业重点领域 |  | 中文或国际期刊发表成果；调研报告公开发表；研究报告与子报告通过验收；蓝皮书出版 |  | 1.1篇论文发表在《第五届创新与知识产权暨2021知识产权学术年会论文集》； 2.1篇调研报告《中美日生物药领域专利质量比较及对策建议》已投《北科参考》； 3. 形成1篇16万字的研究报告，形成2篇子报告。 4. 形成1本20万字的《北京市医药健康产业技术路线图研究》专著。 |  | 5．5 |  | 5．5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究形成北京市医药健康产业重点领域产业技术路线图 |  | 中文或国际期刊发表成果；调研报告公开发表；研究报告与子报告通过验收；蓝皮书出版 |  | 1.1篇论文发表在《第十七届中国科技政策与管理学术年会暨中国科学学与科技政策研究会理事会论文集》； 2.1篇调研报告《京沪粤医药健康产业对比及对北京的启示》(发表在《全国双创动态研究》； 3.形成疫苗领域技术路线图1个； 4.形成1篇16万字的研究报告。 5.形成1本20万字的《北京市医药健康产业技术路线图研究》专著。 |  | 5．5 |  | 5.5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：提出北京市医药健康发展方向和技术重点有关政策建议 |  | 研究成果呈送北京市政府相关单位，争取获得批示1次或被政府采纳 |  | 利用课题研究成果形成简报《中美日生物药领域专利质量比较及对策建议》，但未获得批示。 |  | 4 |  | 1 | 撰写相关的简报未获得领导批示。 |  |
|  |  | 进度指标 （10分） | 指标1：完成北京市医药健康产业数据集 |  | 10月底 |  | 已按时完成 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：中文期刊或国际期刊投稿，项目验收前收到录取通知函 |  | 11月底 |  | 已按时完成 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成医药健康产业领域的产业技术路线图 |  | 11月底 |  | 已按时完成 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成北京市医药健康产业专家库 |  | 12月底 |  | 已按时完成 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成蓝皮书《北京市医药健康产业技术路线图研究》 |  | 12月底 |  | 已按时完成 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标6：完成研究总报告与子报告 |  | 12月底 |  | 已按时完成 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标（5分） | 指标1：项目预算控制数 |  | 73万 |  | 项目执行金额为59.152122万，未超过总的预算金额73万。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会影响 指标 | 指标1：助力全国科技创新中心建设提前布局医药健康领域技术研发与孵化 |  | 提供决策参考 |  | 1.调研报告《中美日生物药领域专利质量比较及对策建议》和《京沪粤医药健康产业对比及对北京的启示》里提出了促进北京市医药健康领域与生物药领域发展的对策建议，为政府与科研机构进行相关技术布局与研发提供资料借鉴。 2.借助课题开展收集日本、德国、加拿大医药健康领域技术相关沿信息，每个月汇总成简讯报告，递送北科院主要领导，供决策参考。已制作2期《国际技术信息简讯》。 |  | 15 |  | 13.5 | 继续完善研究成果，争取被市科委使用，为政府部门政策制定或布局相关技术提供支撑。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：对医药健康产业后续布局前沿技术、关键技术的可持续影响 |  | 提供研究支撑 |  | 1.课题组成员在“第五届创新与知识产权暨2021知识产权学术年会”、“第十七届中国科技政策与管理学术年会”、“国际投入产出研讨会”，分别发表题为《我国与发达国家专利质量特征比较及对策建议——以生物药领域为例》、《国际科研机构助力医药技术应用的实践》、《A Study of the Medical Manufacturing Industry in Beijing by using IO and CGE Models》演讲，使国内外学者了解北京市医药健康领域发展情况及对经济发展的影响。 2.蓝皮书中绘制了疫苗领域技术路线图，为政府部门支持关键技术发展、为科研工作者开展相关领域研发提供借鉴参考。 |  | 15 |  | 13.5 | 继续完善研究成果，争取被医药健康领域的研发机构或企业使用，为其开展研发或布局相关技术提供支撑。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：研究成果被政府或科研机构采用情况 |  | 被不少于2家机构（政府或科研机构）采用并提供使用证明 |  | 1.研究成果被北科院生物技术所利用，并提供了成果使用证明。 2.借助课题开展收集日本、德国、加拿大医药健康领域技术相关前沿信息，每个月汇总成简讯报告，递送北科院主要领导，供决策参考。相关素材已制作了2期《国际技术信息简讯》。 |  | 10 |  | 8 | 继续完善研究成果，争取被市科委或相关科研机构使用。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.6 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。