附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 创新引领的北京产业高质量发展路径研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 178-北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 |  | 178216-北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾品荣 |  |  |  | 联系电话 |  | 64035204 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 74.0008 | 64.2008 | 54.62308 |  | 10 |  | 85.08% |  | 8.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.0008 | 64.2008 | 54.62308 |  | — |  | 85.08% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目分析产业高质量发展要义及创新引领的产业高质量发展机理；比较借鉴发达国家首都产业高质量发展经验，借鉴国内典型城市产业高质量发展经验；分析北京产业高质量发展影响因素，评价北京产业高质量发展；分析创新引领的北京重点产业（医药健康产业、人工智能产业、新材料产业）价值链地位攀升策略；提出北京建设成为创新引领的产业高质量发展先行区建议。 |  |  |  |  | 项目编制了北京产业高质量发展指数，分析了北京重点产业价值链地位攀升策略，提出对策建议，完成了研究内容，部分指标完成情况超出预期，部分成果因第三届首都高质量发展研讨会推迟召开而推迟发布。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发布《北京产业高质量发展报告》 |  | 1份 | 研究报告已完成；成果推迟到2022年4月举办的第三届首都高质量发展会发布 | 4 |  | 3 |  | 将于2022年4月发布成果 |  |
|  |  |  | 提交决策咨询报告 |  | 1篇 | 决策咨询报告《北京高精尖产业发展水平及与上海、广东的比较》被北京市政府办公厅以专报刊发 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成蓝皮书《首都高质量发展报告.2021》初稿 |  | 1部 | 皮书初稿已完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 举办第三届“首都高质量发展研讨会” |  | 1次 | 因疫情原因，经院长办公会批准推迟举办；议程已于2021年12月拟好，请示院领导将于2022年4月举办 | 3 |  | 1 |  | 将于2022年4月举办 |  |
|  |  |  | 提交国际比较报告：《东京产业高质量发展报告》《首尔产业高质量发展报告》《新加坡市产业高质量发展报告》 |  | 3份 | 报告完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提交城市比较报告：《上海：创新引领的产业高质量发展报告》《深圳：创新引领的产业高质量发展报告》《杭州：创新引领的产业高质量发展报告》 |  | 3篇 | 报告完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提交专题报告《北京人工智能产业迈向价值链中高端攀升策略》《北京医药健康产业迈向价值链中高端攀升策略》 |  | 3篇 | 报告完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建构北京产业高质量发展指数 |  | 指标体系通过验收 | 建构了六个维度53个指标的北京新经济指数模型，通过验收 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 分析产业高质量发展内涵与特征 |  | 成果在报刊理论版发表 | 《光明日报》理论版2021年11月5日刊发《创新驱动高精尖产业发展》 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提出医药健康产业价值链地位攀升策略北京 |  | 报告通过验收 | 形成《北京医药健康产业价值链地位指数及攀升策略》，通过验收 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 提出北京人工智能产业价值链地位攀升策略 |  | 报告通过验收 | 形成《北京人工智能产业价值链地位指数及攀升策略》，通过验收 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 报刊理论文章投稿，项目验收前发表 |  | 按时效完成 | 8月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | SCI或CSSCI投稿，项目验收前收到录取通知函 |  | 按时效完成 | 9月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成国际比较报告 |  | 按时效完成 | 10月前 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 完成城市比较报告及专题报告 |  | 按时效完成 | 11月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发布《北京产业高质量发展指数报告》；完成决策咨询报告；完成蓝皮书初稿；举办首都高质量发展研讨会，完成总报告 |  | 按时效完成 | 12月底 | 3 |  | 1 |  | 《北京产业高质量发展指数报告》将于2022年4月在首都高质量发展研讨会上发布 |  |
|  |  | 成本指标 | 按项目预算执行，包括：测试化验加工费、差旅费、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费、会议费、劳务费，咨询费，合计64.2008 |  | ≦64.2008万元 | 54.62308万元 | 5 |  | 4 |  | 差旅费、会议费存在结余，与2021年疫情反复有关，部分高精尖企业调研未能出行，相关调研已设计在2022年后续课题中 |  |
|  | 效益指标 | 环境效益 指标 | 产业高质量发展是在资源环境约束下的发展，促进北京产业可持续发展 |  | 提交的研究报告为北京产业转型升级提供决策参考 | 课题研究发现，2020年北京产业绿色发展指数贡献度第一，其已成为北京产业高质量发展的第一方向，协调发展指数仍需进一步提升，课题对此提出对策建议，成果将收录在《北京高质量发展报告.2022》中 | 10 |  | 8 |  | 对策建议需进一步凝练、细化，特别是协同发展政策需深化 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目为科技创新驱动首都高质量发展的持续研究，“北科智库”持续研究首都高质量发展的系列报告，不断强化“北科智库”特色和影响力 |  | 发布“北京产业高质量发展指数报告”，主办第三届首都高质量发展研讨会，出版《首都高质量发展蓝皮书》，使北科智库影响力得到提高 | 课题核心研究成果“北京产业高质量发展指数报告”、《首都高质量发展蓝皮书》研究报告均已完成，特别是《北京高质量发展报告》蓝皮书中《北京环境高质量发展报告》为北京的绿色发展提供决策参考 | 10 |  | 8 |  | 《北京环境高质量发展报告》对策建议结合碳达峰、碳中和政策目标需进一步深化 |  |
|  |  | 社会影响指标 | 提出创新引领的北京人工智能产业迈向全球价值链高端攀升策略，提出北京建设成为创新引领的产业高质量发展先行区政策建议 |  | 提出北京建设成为创新引领的产业高质量发展先行区政策建议，为北京建设科技创新中心与高质量发展提供决策参考 | 课题组连续发布的《北京高质量发展指数报告》《北京高精尖产业发展报告》，刊发专报内参，不断提升首都高端智库北京市科学技术研究院的影响力 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务政府满意度——深入分析北京产业高质量发展的现状及问题，调研服务政府相关部门，调研了解政府对项目的满意度，满意度达到80%以上； |  | ≥85% | 课题专门召开研讨会，邀请北京市经信局领导指导研究报告，调研政府相关部门，不断提升项目的满意度 | 4 |  | 2 |  | 在第三届首都高质量发展研讨会上将向与会政府部门人员发放满意度问卷调查 |  |
|  |  |  | 服务公众满意度——通过发布《北京产业高质量发展指数》，扩大北京高精尖产业影响力，使公众对北京产业高质量发展取得的进步更为了解，调研了解公众对项目的满意度，公众满意度达到80%以上； |  | ≥85% | 《北京高精尖产业发展报告》8月28日发布，首都主流媒体纷纷报道成果，扩大研究的社会影响力。《北京日报》刊发“北京高精尖产业发展水平居全国第一梯队”报道，使公众对北京产业高质量发展取得的进步更为了解，北京市科学技术研究院的微信公众号显示：项目的关注度较高 | 3 |  | 2 |  | 在第三届首都高质量发展研讨会上还将发放满意度问卷调查 |  |
|  |  |  | 服务企业满意度——分析北京人工智能产业案例，调研服务北京相关企业，调研了解企业对项目的满意度，企业满意度达到80%以上。 |  | ≥85% | 课题联合北京市科学技术研究院国有资产处对北科院高精尖产业现状进行分析，在北科院高精尖产业十四五规划中提出北科院高精尖产业发展的“三个”上升循环和“一纵六横”能力体系，受到院属企业的肯定，满意度为95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.5 |  |  |  |