项目支出绩效自评表

（   2021   年度）

| 项目名称 |  | 北京麋鹿生态实验中心2021年行业定额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京麋鹿生态实验中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 段建彬 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810655044 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1108.46 |  | 1108.46 | 1088.66 | 10 |  |  | 98.21% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1108.46 |  | 1108.46 | 1088.66 | — |  |  | 98.21% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于麋鹿及野生动物的饲养投入、促进麋鹿保护种群研究，用于教育探索基地及麋鹿文化展览、苑区设施的维修维护、弥补公用经费中水费、电费、取暖费及物业费不足，确保麋鹿中心日常运行。 |  |  |  |  |  | 均已完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 麋鹿繁殖良好 |  | 麋鹿种群增长率大于15% |  | 麋鹿种群增长率为19.5% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 梅花鹿、河麂、马鹿、黇鹿等鹿类动物繁殖良好 |  | 梅花鹿等鹿类动物繁殖存活40只 |  | 梅花鹿等鹿类动物繁殖存活53只 |  | 4 | 3 |  | 由于种群密度大，梅花鹿新生幼仔存活率降为80% |  |
|  |  |  | 鸳鸯、鸿雁、绿头鸭等顺利繁殖 |  | 鸳鸯等鸟类繁殖存活200雏 |  | 鸳鸯等鸟类繁殖存活300雏，灰鹤在北京地区首次自然繁殖成功2只 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 促进麋鹿保护种群研究 |  | 发表麋鹿保护相关科研论文 |  | 麋鹿及生物多样性保护研究工作，发表学术论文3篇，其中SCI论文1篇 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全年动物取食食物营养搭配合理，膘情良好 |  | 中等膘情以上 |  | 上等膘情 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进麋鹿保护种群研究 |  | 发表麋鹿保护相关科研论文 |  | 麋鹿保护成果论文首次在世界顶级期刊《Nature》、《Science》发表； |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 动物饲料采购及配送项目顺利招标 |  | 2021年5月完成动物饲料采购及配送项目招标 |  | 2021年6月完成 |  | 5 | 3 |  | 因疫情原因，动物饲料采购及配送项目出现流标，延期招标，导致项目招标时间推迟1个月 |  |
|  |  |  | 动物饲料采购及配送项目资金支付进度 |  | 按照合同规定完成项目资金支付进度 |  | 按照合同要求完成项目资金支付 |  | 5 | 4 |  | 2021年8月下旬支付进度款推迟了一周 |  |
|  |  | 成本指标 | 动物饲料采购及配送项目等1108.46万元 |  | 全部按计划支付 |  | 完成支付 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 动物输出获得动物出让款和科研合作费 |  | 0 |  | 获得动物输出款和科研合作费45.4万元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进麋鹿保护种群研究及宣传 |  | 在主流媒体上发表麋鹿保护和生物多样性保护相关宣传报道 |  | 麋鹿保护、生物多样性保护等工作，通过央视、新华网、人民日报海外版、中国日报、北京日报、北京电视台等主流媒体报道150余篇。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进麋鹿保护种群研究及宣传 |  | 制作麋鹿保护和生物多样性保护宣传视频 |  | 中央广播电视台《地理•中国》、东方卫视《家在中国》等栏目拍摄麋鹿保护、生物多样性保护宣传视频10个 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进麋鹿保护种群研究及宣传 |  | 促进麋鹿保护和生物多样性保护相关宣传 |  | 举办第四届北京（国际）麋鹿文化大会，人民日报、光明日报、学习强国等近30家中央及市属媒体采访报道 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进麋鹿保护种群研究及宣传 |  | 利用互联网促进麋鹿保护和生物多样性保护相关宣传 |  | 麋鹿大会等相关微博话题阅读量达949.8万人次；光明网、网易直播累计观看人数约500万人次 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进麋鹿保护 |  | 促进麋鹿及其生态系统的保护和恢复 |  | 输出麋鹿42只，新建麋鹿迁地种群3处；借展北京野鸭湖国家湿地公园等地麋鹿8只。亮点：首次在内蒙古高原地区开展麋鹿野化放归试验。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进珍稀濒危野生动物保护 |  | 促进珍稀濒危野生动物保护 |  | 输出梅花鹿、黇鹿、马鹿等共计73只 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 争取竞争性项目 |  | 促进麋鹿、生物多样性保护研究等竞争项目申请 |  | 荣获“北京经济技术开发区工委宣传文化部生物多样性调研专项”一项 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 中心员工满意度 |  | 80%以上 |  | 80% |  | 4 | 3 |  | 因疫情原因及防疫需求，部分工作未按预期开展 |  |
|  |  |  | 游客满意度 |  | 95%以上 |  | 90% |  | 5 | 4 |  | 疫情期间，为了减少人为干扰，减少保护区对游客开放的时间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |  |