项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2021年高层次创新型人才培养体系建设（麋鹿中心人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京麋鹿生态实验中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白加德 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810425443 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 180948.39 |  | 10 |  | 91% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 |  | 180948.39 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成北京麋鹿生态实验中心人才项目（北科萌芽）的遴选、考核、结题评审。 |  |  |  |  |  | 2人通过北京麋鹿生态实验中心人才项目（北科萌芽）的遴选、考核。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 遴选北科萌芽计划2人。 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成任务书内目标，麋鹿中心人才科研、科普能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果。 |  |  | 优良中差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1-12月，完成麋鹿中心人才项目2021年指标（包括项目材料购买；样品采集；细菌分离及产气荚膜梭菌感染鹿空肠环模型构建；麋鹿遗传多样性样品采集以及测序；病理分析及炎性因子、基因及蛋白检测等工作） |  |  | 优良中差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2021年成本，≤20万元（北科萌芽2人各≤10万） |  |  | ≤20万 | <20万 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响无法执行差旅费，已调整预算分配 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 资助项目产生的科技成果转化。 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 5 |  | 受年度进度影响成果转化有限，将在下一年度完成该指标 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目产生的科研成果转化形成一定的社会影响；遴选和造就青年科技人才，形成优秀的科技创新团队，带动麋鹿中心科研队伍整体素质的提升。 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 9 |  | 社会影响力还需提升，科技创新团队正在建设和提高中 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续引进、培养科研创新人才。 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 9 |  | 持续培养人才，暂未引进人才 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 完成2021年任务 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9 |  | 执行进度未完全完成，将在下一年补充完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |